## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | DIF190401600738 | Adquisición | 1815747.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815747.77, modificado:1815747.77}} | Adquisición de Torniquete electromecánico con gabinetes | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | A.2D12.9034 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sta. Ana 17, Villa Milpa Alta, San Agustín, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.01765376, lat:19.18888412}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo Ote., Xochitepetl, San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.9860555, lat:19.2164394}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Constitución s/n, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02145982, lat:19.19106011}} | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 1815167.77 | 1815167.77 | 1815167.77 | 1815167.77 | 1815167.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | DIF190201537359 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA CULTURA AZTECA BARRIO LOS ÁNGELES VILLA MILPA ALTA - 53090 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53090 | S | 1645 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR DEL CENTRO DE MILPA ALTA TOMAR LA CARRETERA A, lon:-99.0213884, lat:19.18802582}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 645762.7 | 645762.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1537359/proyecto_INICIO, 1537359/proyecto_PROCESO, 1537359/proyecto_FIN, 1537359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537375 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TEUTLI EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53117 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53117 | S | 5346 | 3564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR S/N PUEBLO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLEJON CRUZTIPAC LLEGAR POS AVENIDA MORELOS HASTA LA PLAZA CONSTITUCI, lon:-98.99610379, lat:19.21799142}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1440547.57 | 1440547.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1537375/proyecto_INICIO, 1537375/proyecto_PROCESO, 1537375/proyecto_FIN, 1537375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537381 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROSA VILLANUEVA EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53127 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53127 | S | 3001 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSA VILLANUEVA Y CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE GUERRERO SUR ENTRAR POR AVENIDA MORELOS HASTA, lon:-98.99196246, lat:19.21431891}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 844458.92 | 844458.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1537381/proyecto_INICIO, 1537381/proyecto_PROCESO, 1537381/proyecto_FIN, 1537381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401592487 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CANINO PRIMERA CERRADA ARBOLEDAS BARRIO XOCHITEPEC PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL - 193261 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193261 | S | 14032 | 9354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA ARBOLEDAS 17 INTERIOR S/N BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL TOMAR AVENID, lon:-98.98257234, lat:19.21077577}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-156-19, contratista:CHARLES&LUOT ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1592487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Verificar Información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Verificar Información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Verificar Información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | DIF190401619778 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC SEC TEC DIECIOCHO BARRIO SAN JUAN SAN PABLO OZTOTEPEC - 192854 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 192854 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:PROLONGACION GUERRERO INTERIOR S/N BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FABIAN FLORES Y CALLE VIOLETA, CALLE PROGRESO VINIENDO DE LA ALCALDÍA TOMAR LA AVENIDA FABIAN FLORES HASTA, lon:-99.07023447, lat:19.18289412}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 630000 | 630000 | 630000 | 496740.54 | 496740.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-055/2019, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1619778/proyecto_INICIO, 1619778/proyecto_PROCESO, 1619778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537355 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELE SECUNDARIA TLACATECPAC EN BARTOLOME XICOMULCO - 53088 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53088 | S | 2604 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE TLACATECPAC 47 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO SANTA CRUZ LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PEDRO ATOCPAN DAR VUELTA EN LA CALLE TLACAT, lon:-99.06521967, lat:19.21332834}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 99348.11 | 99348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1537355/proyecto_INICIO, 1537355/proyecto_PROCESO, 1537355/proyecto_FIN, 1537355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537369 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS CALNAHUAC BARRIO SAN MATEO VILLA MILPA ALTA - 53108 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53108 | S | 2705 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA PONIE, lon:-99.02867515, lat:19.19006642}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 49674.05 | 49674.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1537369/proyecto_INICIO, 1537369/proyecto_PROCESO, 1537369/proyecto_FIN, 1537369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401619983 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN CALLE VERACRUZ NORTE BARRIO SANTA CRUZ VILLA MILPA ALTA - 193861 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193861 | S | 7330 | 4887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ NORTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE YUCATAN, DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR CALLE CONSTITUCIÓN DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN, lon:-99.02029996, lat:19.19921259}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-058/2019, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTACULOS PDL S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1619983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Verificar información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Verificar información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Verificar información , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | DIF190401619991 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CALLE SECUNDARIA TRESCIENTOS TREINTA BARRIO SAN MARCOS PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO - 193911 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193911 | S | 1879 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE SECUNDARIA 330 INTERIOR S/N BARRIO SAN MARCOS, 12920 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPECALLI Y , DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR LA CARRETERA A SANTA ANA TLACOTENCO Y LA AVENIDA CASAS , lon:-98.98893681, lat:19.17158612}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2681760.28 | 2681760.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019, contratista:MIGASA SA DE CV, convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1619991/proyecto_FIN, 1619991/proyecto_INICIO, 1619991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537343 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA PLAN SEXENAL EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53082 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53082 | S | 3181 | 2121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR S/N PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE JAVIER ROJO GOMEZ LLEGAR POR CALLE PRINCIPAL FABIAN FLORE, lon:-99.07330447, lat:19.18685893}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 347718.37 | 347718.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1537343/proyecto_INICIO, 1537343/proyecto_PROCESO, 1537343/proyecto_FIN, 1537343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401592437 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMELIA FIERRO BANDALA BARRIO TEZONTITLA SAN ANTONIO TECOMITL - 193033 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193033 | S | 5346 | 3564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLEJON PRIMER CALLEJÓN CUAUHTÉMOC 38 INTERIOR S/N BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR GASTÓN MELO Y CALLE FRANCISCO DEL OLMO, CALLE IGNACIO ALDAMA VINIENDO DE LA ALCA, lon:-98.99571516, lat:19.21970129}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 347718.38 | 347718.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1592437/proyecto_PROCESO, 1592437/proyecto_INICIO, 1592437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401600580 | Adquisición | 1221356 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221356.0, modificado:1221356.0}} | Adquisición de aparatos audiovisuales y equipo de audio | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | A.2D12.9005 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. México Nte. & Constitución, Villa Milpa Alta, San Mateo, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0238784, lat:19.1911237}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 1221355.86 | 1221355.86 | 1221355.86 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | DIF190401619867 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CALLE TLAXCALA NORTE Y CAMINO AL TEUHTLI BARRIO SANTA MARTHA VILLA MILPA ALTA - 193266 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193266 | S | 2504 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA NORTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEHUACAN Y CAMINO CAMINO AL TEUHTLI, POR AVENIDA NUEVO LEÓN TOMAR TLAXCALA NORTE RUMBO AL GIMNASIO DE MILP, lon:-99.03012764, lat:19.20578588}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2681760.28 | 2681760.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019, contratista:MIGASA SA DE CV, convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1619867/proyecto_INICIO, 1619867/proyecto_PROCESO, 1619867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401600740 | Adquisición | 1060461.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060461.05, modificado:1060461.05}} | Adquisición de lonas para cubrir los diferentes eventos que realiza la Alcaldía Milpa Alta. | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | A.2D12.9048 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Constitución 7, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02351975, lat:19.19119183}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 1045160 | 1045160 | 1045160 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | DIF190201537331 | Proyecto de inversión | 1371966.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371966.88, modificado:6800721.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN E INSURGENTES SAN LORENZO TLACOYUCAN - 53067 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53067 | S | 4453 | 2969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE LAS CRUCES POR CONSTITUCIÓN HASTA INSURGENTES Y HAS, lon:-99.03262594, lat:19.17651317}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 6800721.51 | 6800721.51 | 6800721.51 | 6159842.04 | 6159842.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:1.316190364E7, importe_modificado:1.316190364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1537331/proyecto_INICIO, 1537331/proyecto_PROCESO, 1537331/proyecto_FIN, 1537331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537353 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SAN BARTOLOME XICOMULCOCO - 53087 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53087 | S | 2604 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO ORIENTE 42 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MADERO, CALLE PRIMAVERA LLEGAR POR CINCO DE MAYO ORIENTE FR, lon:-99.07114198, lat:19.20660612}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 99348.11 | 99348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1537353/proyecto_INICIO, 1537353/proyecto_PROCESO, 1537353/proyecto_FIN, 1537353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401619762 | Proyecto de inversión | 69079.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69079.47, modificado:69079.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PINTOR DIEGO RIVERA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 192771 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 192771 | S | 2758 | 1839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBL, lon:-99.08951673, lat:19.19263194}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 69079.47 | 69079.47 | 69079.47 | 49674.05 | 49674.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1619762/proyecto_PROCESO, 1619762/proyecto_INICIO, 1619762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537345 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TLAZCALTENCO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53083 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53083 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA ENCONTRAR V, lon:-99.0719503, lat:19.18504584}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 99348.11 | 99348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1537345/proyecto_INICIO, 1537345/proyecto_FIN, 1537345/proyecto_PROCESO, 1537345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401619933 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CALLE GUERRERO SAN PABLO OZTOTEPEC - 193686 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193686 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR S/N BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO, LLEGANDO POR EL PUEBLO DE SAN PEDRO ACTOPAN LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PABLO OZTOTEP, lon:-99.07183914, lat:19.17908895}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2681760.28 | 2681760.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019, contratista:MIGASA SA DE CV, convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1619933/proyecto_PROCESO, 1619933/proyecto_INICIO, 1619933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190101513450 | Proyecto de inversión | 37708416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7708416E7, modificado:3.6609416E7}} | Programa de inversión para apoyo administrativo | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 185201 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Constitución 21, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02316034, lat:19.1911513}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30374794.98 | 30374794.98 | 30374794.98 | 28238493.25 | 28238493.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537335 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:530920.53}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA PINTOR DIEGO RIVERA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 53071 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53071 | S | 2758 | 1839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO D, lon:-99.08957842, lat:19.19264775}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 530920.53 | 530920.53 | 530920.53 | 447066.49 | 447066.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019, contratista:JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5370000.0, importe_modificado:5370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1537335/proyecto_INICIO, 1537335/proyecto_PROCESO, 1537335/proyecto_INICIO, 1537335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401619992 | Proyecto de inversión | 2653514.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653514.68, modificado:2653514.29}} | CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS URBANOS - 193922 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193922 | S | 7330 | 4887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N VILLA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN SUR Y AVENIDA MEXICO SUR, AVENIDA JALISCO ORIENTE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DIRECC, lon:-99.02289332, lat:19.19145859}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2653513.92 | 2653513.92 | 2653513.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-155-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA PLAY PARK, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2653513.92, importe_modificado:2653513.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537294 | Proyecto de inversión | 9662303.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9662303.8, modificado:1.283809636E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV CINCO DE MAYO E HIDALGO EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53039 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53039 | S | 14032 | 9354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4455.0, meta_modificada:4455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE MORETOS, CALLE HIDALGO AVENIDA CINCO DE MAYO DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA FRAY PEDRO, lon:-98.99191332, lat:19.2171356}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 12838096.36 | 12838096.36 | 12838096.36 | 11495594.41 | 11495594.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-053/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO S.A. DE C.V ., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.283809636E7, importe_modificado:1.283809636E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4455.0}} | {1537294/proyecto_INICIO, 1537294/proyecto_PROCESO, 1537294/proyecto_FIN, 1537294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información, trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:Verificar información, trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:Verificar información, trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Verificar información, trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | DIF190401600739 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Adquisición de Ground Support PRT (Torres) para eventos culturales en la Alcaldía Milpa Alta. | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | A.2D12.9046 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Constitución 7, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02345538, lat:19.19119183}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs11: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}, obs12: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | DIF190201532003 | Acción | 1535675.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535675.71, modificado:1535675.71}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 45387 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 45387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1535675.7 | 1535675.7 | 1535675.7 | 511891.9 | 511891.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02-CD-12-C-149-19, contratista:SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1535675.7, importe_modificado:1535675.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532003/proyecto_INICIO, 1532003/proyecto_PROCESO, 1532003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537269 | Proyecto de inversión | 2226266.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226266.77, modificado:2481425.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SOBRE BOULEVARD NUEVO LEÓN EN VILLA MILPA ALTA - 53018 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53018 | S | 2504 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUEVO LEÓN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO PONIENTE Y CALLE PUEBLA PONIENTE, BARRIO SANTA MARTHA EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE AVENIDA JALISCO PONIENTE A C, lon:-99.03199093, lat:19.19763298}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2481425.01 | 2481425.01 | 2481425.01 | 2250711.51 | 2250711.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:1.316190364E7, importe_modificado:1.316190364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1537269/proyecto_INICIO, 1537269/proyecto_PROCESO, 1537269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190201537281 | Proyecto de inversión | 12838096.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.283809636E7, modificado:3879757.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV SINALOA BUENA VISTA Y COLIMA PONIENTE EN VILLA MILPA ALTA - 53029 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53029 | S | 7330 | 4887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6910.0, meta_modificada:6910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JALISCO, CALLE COLIMA PONIENTE EN EL BARRIO SAN MATEO EN LA ALCALDÍA VILLA MILPA AL, lon:-99.0272435, lat:19.18975491}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3879757.12 | 3879757.12 | 3879757.12 | 3435296.51 | 3435296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA MILPA ALTA, monto:1.316190364E7, importe_modificado:1.316190364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6910.0}} | {1537281/proyecto_INICIO, 1537281/proyecto_PROCESO, 1537281/proyecto_FIN, 1537281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | DIF190401619863 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA - 193255 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 193255 | S | 2420 | 1614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA HIDALGO, DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR AVENIDA NUEVO LEÓN R, lon:-99.00584202, lat:19.20252617}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1795666.27 | 1795666.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-056/2019, contratista:IIVIAR AIC, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1619863/proyecto_FIN, 1619863/proyecto_PROCESO, 1619863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Verificar información e importes , trimestre:4.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-01-20}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF190401600738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1815747.77 | 1815747.77
DIF190201537359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DIF190201537375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
DIF190201537381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF190401592487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF190401619778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630000 | 630000
DIF190201537355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DIF190201537369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
DIF190401619983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF190401619991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
DIF190201537343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DIF190401592437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DIF190401600580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1221356 | 1221356
DIF190401619867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
DIF190401600740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1060461.05 | 1060461.05
DIF190201537331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371966.88 | 6800721.51
DIF190201537353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DIF190401619762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69079.47 | 69079.47
DIF190201537345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
DIF190401619933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
DIF190101513450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37708416 | 36609416
DIF190201537335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 530920.53
DIF190401619992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2653514.68 | 2653514.29
DIF190201537294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9662303.8 | 12838096.36
DIF190401600739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
DIF190201532003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535675.71 | 1535675.71
DIF190201537269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226266.77 | 2481425.01
DIF190201537281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12838096.36 | 3879757.12
DIF190401619863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF190401600738 | Equipamiento | 1 | 1
DIF190201537359 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DIF190201537375 | Piezas | 2 | 2
DIF190201537381 | Metros lineales | 90 | 90
DIF190401592487 | Otros | 1 | 1
DIF190401619778 | Metros Cuadrados | 865 | 865
DIF190201537355 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DIF190201537369 | Metros lineales | 30 | 30
DIF190401619983 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DIF190401619991 | Metros lineales | 1600 | 1600
DIF190201537343 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DIF190401592437 | Otros | 75 | 75
DIF190401600580 | Equipamiento | 1 | 1
DIF190401619867 | Metros lineales | 1000 | 1000
DIF190401600740 | Equipamiento | 1 | 1
DIF190201537331 | Metros lineales | 550 | 550
DIF190201537353 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DIF190401619762 | Otros | 35 | 35
DIF190201537345 | Metros lineales | 120 | 120
DIF190401619933 | Metros lineales | 1300 | 1300
DIF190101513450 | Equipo de seguridad | 3 | 3
DIF190201537335 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF190401619992 | Otros | 31 | 31
DIF190201537294 | Metros lineales | 4455 | 4455
DIF190401600739 | Equipamiento | 1 | 1
DIF190201532003 | Otros | 1 | 1
DIF190201537269 | Metros lineales | 560 | 560
DIF190201537281 | Metros lineales | 6910 | 6910
DIF190401619863 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF190401600738 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Sta. Ana 17, Villa Milpa Alta, San Agustín, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0177 | 19.1889
DIF190401600738 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. 5 de Mayo Ote., Xochitepetl, San Antonio Tecómitl, CDMX, México | -98.9861 | 19.2164
DIF190401600738 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Constitución s/n, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0215 | 19.1911
DIF190201537359 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR DEL CENTRO DE MILPA ALTA TOMAR LA CARRETERA A | -99.0214 | 19.188
DIF190201537375 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR S/N PUEBLO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLEJON CRUZTIPAC LLEGAR POS AVENIDA MORELOS HASTA LA PLAZA CONSTITUCI | -98.9961 | 19.218
DIF190201537381 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSA VILLANUEVA Y CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE GUERRERO SUR ENTRAR POR AVENIDA MORELOS HASTA | -98.992 | 19.2143
DIF190401592487 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CERRADA PRIMERA CERRADA ARBOLEDAS 17 INTERIOR S/N BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL TOMAR AVENID | -98.9826 | 19.2108
DIF190401619778 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | PROLONGACION GUERRERO INTERIOR S/N BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FABIAN FLORES Y CALLE VIOLETA, CALLE PROGRESO VINIENDO DE LA ALCALDÍA TOMAR LA AVENIDA FABIAN FLORES HASTA | -99.0702 | 19.1829
DIF190201537355 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | CALLE TLACATECPAC 47 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO SANTA CRUZ LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PEDRO ATOCPAN DAR VUELTA EN LA CALLE TLACAT | -99.0652 | 19.2133
DIF190201537369 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA PONIE | -99.0287 | 19.1901
DIF190401619983 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE VERACRUZ NORTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE YUCATAN, DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR CALLE CONSTITUCIÓN DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN | -99.0203 | 19.1992
DIF190401619991 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE SECUNDARIA 330 INTERIOR S/N BARRIO SAN MARCOS, 12920 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPECALLI Y , DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR LA CARRETERA A SANTA ANA TLACOTENCO Y LA AVENIDA CASAS | -98.9889 | 19.1716
DIF190201537343 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR S/N PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE JAVIER ROJO GOMEZ LLEGAR POR CALLE PRINCIPAL FABIAN FLORE | -99.0733 | 19.1869
DIF190401592437 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLEJON PRIMER CALLEJÓN CUAUHTÉMOC 38 INTERIOR S/N BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR GASTÓN MELO Y CALLE FRANCISCO DEL OLMO, CALLE IGNACIO ALDAMA VINIENDO DE LA ALCA | -98.9957 | 19.2197
DIF190401600580 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. México Nte. & Constitución, Villa Milpa Alta, San Mateo, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0239 | 19.1911
DIF190401619867 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE TLAXCALA NORTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEHUACAN Y CAMINO CAMINO AL TEUHTLI, POR AVENIDA NUEVO LEÓN TOMAR TLAXCALA NORTE RUMBO AL GIMNASIO DE MILP | -99.0301 | 19.2058
DIF190401600740 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Constitución 7, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0235 | 19.1912
DIF190201537331 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE LAS CRUCES POR CONSTITUCIÓN HASTA INSURGENTES Y HAS | -99.0326 | 19.1765
DIF190201537353 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA CINCO DE MAYO ORIENTE 42 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MADERO, CALLE PRIMAVERA LLEGAR POR CINCO DE MAYO ORIENTE FR | -99.0711 | 19.2066
DIF190401619762 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBL | -99.0895 | 19.1926
DIF190201537345 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA ENCONTRAR V | -99.072 | 19.185
DIF190401619933 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE GUERRERO INTERIOR S/N BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO, LLEGANDO POR EL PUEBLO DE SAN PEDRO ACTOPAN LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PABLO OZTOTEP | -99.0718 | 19.1791
DIF190101513450 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Constitución 21, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0232 | 19.1912
DIF190201537335 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO D | -99.0896 | 19.1926
DIF190401619992 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N VILLA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN SUR Y AVENIDA MEXICO SUR, AVENIDA JALISCO ORIENTE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DIRECC | -99.0229 | 19.1915
DIF190201537294 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE MORETOS, CALLE HIDALGO AVENIDA CINCO DE MAYO DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA FRAY PEDRO | -98.9919 | 19.2171
DIF190401600739 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Constitución 7, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0235 | 19.1912
DIF190201532003 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF190201537269 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | BOULEVARD NUEVO LEÓN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO PONIENTE Y CALLE PUEBLA PONIENTE, BARRIO SANTA MARTHA EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE AVENIDA JALISCO PONIENTE A C | -99.032 | 19.1976
DIF190201537281 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA SINALOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JALISCO, CALLE COLIMA PONIENTE EN EL BARRIO SAN MATEO EN LA ALCALDÍA VILLA MILPA AL | -99.0272 | 19.1898
DIF190401619863 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA HIDALGO, DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA TOMAR AVENIDA NUEVO LEÓN R | -99.0058 | 19.2025

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DIF190201537359 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190201537375 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190201537381 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401592487 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-156-19 | CHARLES&LUOT ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2000000 | 2000000.0
DIF190401619778 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-055/2019 | DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | ALCALDÍA MILPA ALTA | 630000 | 630000.0
DIF190201537355 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190201537369 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401619983 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-058/2019 | PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTACULOS PDL S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2000000 | 2000000.0
DIF190401619991 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019 | MIGASA SA DE CV | ALCALDÍA MILPA ALTA | 9000000 | 9000000.0
DIF190201537343 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401592437 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401619867 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019 | MIGASA SA DE CV | ALCALDÍA MILPA ALTA | 9000000 | 9000000.0
DIF190201537331 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019 | GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V. | ALCALDÍA MILPA ALTA | 13161903.64 | 1.316190364E7
DIF190201537353 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401619762 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190201537345 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401619933 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-057/2019 | MIGASA SA DE CV | ALCALDÍA MILPA ALTA | 9000000 | 9000000.0
DIF190201537335 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-054/2019 | JEMACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | ALCALDIA MILPA ALTA | 5370000 | 5370000.0
DIF190401619992 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-155-19 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA PLAY PARK, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2653513.92 | 2653513.92
DIF190201537294 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-053/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO S.A. DE C.V . | ALCALDIA MILPA ALTA | 12838096.36 | 1.283809636E7
DIF190201532003 | Servicios | 02-CD-12-C-149-19 | SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 1535675.7 | 1535675.7
DIF190201537269 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019 | GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V. | ALCALDÍA MILPA ALTA | 13161903.64 | 1.316190364E7
DIF190201537281 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-052/2019 | GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS (GIMA), S.A. DE C.V. | ALCALDÍA MILPA ALTA | 13161903.64 | 1.316190364E7
DIF190401619863 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-056/2019 | IIVIAR AIC, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2000000 | 2000000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF190401600738 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DIF190201537359 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DIF190201537375 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DIF190201537381 | 2019 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DIF190401592487 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190401619778 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 865 | 865 | 865 | 100
DIF190201537355 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DIF190201537369 | 2019 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
DIF190401619983 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
DIF190401619991 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
DIF190201537343 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
DIF190401592437 | 2019 | 4 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
DIF190401600580 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190401619867 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DIF190401600740 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201537331 | 2019 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
DIF190201537353 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DIF190401619762 | 2019 | 4 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
DIF190201537345 | 2019 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DIF190401619933 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DIF190101513450 | 2019 | 4 | Equipo de seguridad | 3 | 3 | 2 | 66.6667
DIF190201537335 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
DIF190401619992 | 2019 | 4 | Otros | 31 | 31 | 0 | 0
DIF190201537294 | 2019 | 4 | Metros lineales | 4455 | 4455 | 4455 | 100
DIF190401600739 | 2019 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201532003 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DIF190201537269 | 2019 | 4 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
DIF190201537281 | 2019 | 4 | Metros lineales | 6910 | 6910 | 6910 | 100
DIF190401619863 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".