## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | DIF200401815051 | Proyecto de inversión | 85266.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85266.82, modificado:85266.82}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPENAHUAC - 142247 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142247 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PURISIMA Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO SUR, AVENIDA ESPAÑA VINIEND, lon:-98.99571099, lat:19.18773351}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 85266.82 | 85266.82 | 85266.82 | 85261.97 | 85261.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1815051/proyecto_INICIO, 1815051/proyecto_FIN, 1815051/proyecto_PROCESO, 1815051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815417 | Proyecto de inversión | 529169.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529169.76, modificado:529169.76}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD VILLA MILPA ALTA ASENTAMIENTO SAN MATEO - 142747 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142747 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BUENABISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA 113 MEXICO OAXTEPEC Y CALLE LOS CHIPOS, LLEGAR POR CARRETERA FEDERAL 113 MÉXICO OAXTEPEC PASAN, lon:-99.03407379, lat:19.18724484}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 529169.76 | 529169.76 | 529169.76 | 529164.91 | 529164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1815417/proyecto_PROCESO, 1815417/proyecto_FIN, 1815417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815443 | Proyecto de inversión | 377978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377978.4, modificado:377978.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PABLO OZTOTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN - 142772 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142772 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:AVENIDA GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACHILCO Y CALLE PROGRESO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LLEGAR POR LA CARRETERA SAN PEDRO ACTOP, lon:-99.07086443, lat:19.17437506}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 377978.4 | 377978.4 | 377978.4 | 377973.55 | 377973.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1815443/proyecto_INICIO, 1815443/proyecto_FIN, 1815443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815092 | Proyecto de inversión | 488979.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488979.12, modificado:488979.12}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOYUCAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACOYUCAN - 142302 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142302 | S | 674 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:PROLONGACION LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y PROLONGACION LAS CRUCES, DEL EDIFICIO DE GOBIERNO D, lon:-99.03544873, lat:19.1808167}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 488979.12 | 488979.12 | 488979.12 | 488974.27 | 488974.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:281.0}} | {1815092/proyecto_INICIO, 1815092/proyecto_FIN, 1815092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815462 | Proyecto de inversión | 472473 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472473.0, modificado:472473.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN SALVADOR CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 142786 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142786 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTICH Y CALLE INDEPENDENCIA, LLEGAR POR CARRETERA SAN PEDRO AC, lon:-99.09510807, lat:19.19772163}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 472473 | 472473 | 472473 | 472468.15 | 472468.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815462/proyecto_INICIO, 1815462/proyecto_FIN, 1815462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815116 | Proyecto de inversión | 60904.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60904.87, modificado:60904.87}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TECOXPA - 142344 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142344 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE XACALIPA, CALLE MILTONGO LLEGAR POR BOULEVARD NUEVO LEÓN, lon:-99.00114126, lat:19.19593762}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 60904.87 | 60904.87 | 60904.87 | 60900.02 | 60900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1815116/proyecto_INICIO, 1815116/proyecto_FIN, 1815116/proyecto_PROCESO, 1815116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815473 | Proyecto de inversión | 566967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566967.6, modificado:566967.6}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO TULA - 142801 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142801 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:AVENIDA CARRETERA SAN BARTOLOMÉ SAN PEDRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMAR LA, lon:-99.0543655, lat:19.20667342}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 566967.6 | 566967.6 | 566967.6 | 566962.75 | 566962.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1815473/proyecto_INICIO, 1815473/proyecto_FIN, 1815473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815477 | Proyecto de inversión | 188989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188989.2, modificado:188989.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN - 142810 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142810 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE TEPETLAPA, LLEGAR POR CALLE TABASCO PONIENTE CONTINUAC, lon:-99.00787565, lat:19.18899451}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 188989.2 | 188989.2 | 188989.2 | 188984.35 | 188984.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1815477/proyecto_INICIO, 1815477/proyecto_FIN, 1815477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815485 | Proyecto de inversión | 415776.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415776.24, modificado:415776.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SANTA ANA TLACOTENCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 142823 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142823 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO A SAN JERÓNIMO MIACATLAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 12930 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 113 MÉXICO OAXTEPEC, , lon:-99.00682484, lat:19.17353498}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 415776.24 | 415776.24 | 415776.24 | 415771.39 | 415771.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1815485/proyecto_INICIO, 1815485/proyecto_FIN, 1815485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815491 | Proyecto de inversión | 472473 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472473.0, modificado:472473.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TECOXPA - 142828 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142828 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LLEGAR POR BOULEVAR JOSÉ , lon:-99.00339419, lat:19.20145534}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 472473 | 472473 | 472473 | 472468.15 | 472468.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815491/proyecto_INICIO, 1815491/proyecto_FIN, 1815491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815144 | Proyecto de inversión | 22621.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22621.81, modificado:22621.81}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN OHTENCO - 142378 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142378 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:PROLONGACION GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE TEPETLAPA TOMAR CALLE TABASCO PONIENTE, lon:-99.01088192, lat:19.1898782}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 22621.81 | 22621.81 | 22621.81 | 22616.96 | 22616.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1815144/proyecto_INICIO, 1815144/proyecto_FIN, 1815144/proyecto_PROCESO, 1815144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815534 | Proyecto de inversión | 283483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283483.8, modificado:283483.8}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPENAHUAC - 142889 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142889 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACIÓN SAN JOSÉ, CALLE XALAPA TOMAR POR, lon:-98.99333546, lat:19.18765857}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 283483.8 | 283483.8 | 283483.8 | 283478.95 | 283478.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1815534/proyecto_INICIO, 1815534/proyecto_FIN, 1815534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815540 | Proyecto de inversión | 245685.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245685.96, modificado:245685.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TECOXPA - 142895 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142895 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NUEVO MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE MIRAMONTES TOMAR CALLE T, lon:-99.00765471, lat:19.18929968}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 245685.96 | 245685.96 | 245685.96 | 245681.11 | 245681.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1815540/proyecto_INICIO, 1815540/proyecto_FIN, 1815540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815548 | Proyecto de inversión | 472473 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472473.0, modificado:472473.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOYUCAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACOYUCAN - 142903 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142903 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAS CRUCES Y CALLE LA PURISIMA, PROLONGACION INSURGENTES DEL EDIFICIO DE G, lon:-99.03630297, lat:19.17838991}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 472473 | 472473 | 472473 | 472468.15 | 472468.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815548/proyecto_INICIO, 1815548/proyecto_FIN, 1815548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815558 | Proyecto de inversión | 472469.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472469.91, modificado:472469.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO - 142911 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142911 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TLACATECPAC, LLEGAR POR LA CARRETERA SA, lon:-99.06529838, lat:19.21184054}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 472469.91 | 472469.91 | 472469.91 | 472465.06 | 472465.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815558/proyecto_INICIO, 1815558/proyecto_FIN, 1815558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401815222 | Proyecto de inversión | 1228429.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228429.8, modificado:1228429.8}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO TENANTITLA - 142467 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 142467 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:PROLONGACION CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR AZTECAS Y CALLE TOLTECAS, CALLE TENANTITLA DESDE EL CENTRO DE SAN ANTONIO TECOMITL TOM, lon:-99.00479414, lat:19.22193182}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1228429.8 | 1228429.8 | 1228429.8 | 1228424.95 | 1228424.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1815222/proyecto_INICIO, 1815222/proyecto_FIN, 1815222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401814904 | Proyecto de inversión | 354988.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354988.56, modificado:354988.56}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO TULA CALLE SAN PEDRO - 141665 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141665 | S | 490 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12100 TRAMO SAN PEDRO ACTOPAN - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO KILÓMETRO 1 + 750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SA, lon:-99.05948192, lat:19.19899992}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 354988.56 | 354988.56 | 354988.56 | 354983.71 | 354983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1814904/proyecto_INICIO, 1814904/proyecto_FIN, 1814904/proyecto_PROCESO, 1814904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401810583 | Acción | 1618092.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618092.09, modificado:1618092.09}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 96650 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 96650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1618092.09 | 1618092.09 | 1618092.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02-CD-12-C-084-2020, contratista:SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1618092.09, importe_modificado:1618092.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1810583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101700946 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:0.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0176 | N | 0 | 0 | 57152 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:Av Fabian Flores Ote 25, San Pablo Oztotepec, San Miguel, Milpa Alta, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México, lon:-99.07099485, lat:19.18535029}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Av. 5 de Mayo Ote. 15D, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.98925185, lat:19.21700261}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, debido a que el presupuesto se readecuo por la emergencia sanitaria sars-cov2 (COVID-19)., trimestre:4.0, usuario:erendiragarciav, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101702472 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes poblados | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0177 | N | 0 | 0 | 92150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:San Pablo Oztotepec, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México, lon:-99.0709315, lat:19.1861266}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.9935558, lat:19.2194041}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, debido a las necesidades reales de la Alcaldia., trimestre:4.0, usuario:erendiragarciav, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101700948 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0178 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Veracruz Sur 3, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0207839, lat:19.18806083}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4838441.75 | 4838441.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101700961 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:800000.0}} | Mantenimiento a CENDI'S | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0184 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sta. Ana 58, Villa Milpa Alta, San Agustín, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.01488304, lat:19.18637371}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Jalisco Ote. SN-S, Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0226239, lat:19.19186058}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101702447 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0181 | N | 0 | 0 | 160058 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.9935558, lat:19.2194041}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Villa Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0267076, lat:19.1942041}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9996453.43 | 9996453.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:189.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301772263 | Proyecto de inversión | 791938.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791938.62, modificado:791938.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MILPA ALTA LOCALIDAD SANTA ANA TLACOTENCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ. CAMINO A SAN JUAN TEPENAHUAC - 125386 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 125386 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUAN TEPENAHUAC Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN BARANDA DEL EDIFICIO DELEGA, lon:-98.99856139, lat:19.18010333}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 791938.62 | 791938.62 | 791938.62 | 710100.01 | 710100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2020, contratista:ING-ARQ GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:789000.01, importe_modificado:789000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1772263/proyecto_PROCESO, 1772263/proyecto_FIN, 1772263/proyecto_INICIO, 1772263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301770311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NO. 82 - 120299 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 120299 | S | 2209 | 2131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NORTE 82 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACATECPAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, LLEGAR POR LA CARR, lon:-99.06697713, lat:19.20853818}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 755594.13 | 755594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2020, contratista:GRUPO DEVOLCA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:998674.98, importe_modificado:998674.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1770311/proyecto_INICIO, 1770311/proyecto_PROCESO, 1770311/proyecto_FIN, 1770311/proyecto_PROCESO, 1770311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO CRUZTITLA ANDADOR LAS PALMAS - 88074 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88074 | S | 12476 | 11921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:ANDADOR LAS PALMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y AVENIDA MORELOS, EL ANDADOR SE UBICA ENTRE LA SECUNDARIA NÚMERO 9 TEUHTLI Y LA , lon:-98.99437355, lat:19.21779304}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1758476/proyecto_FIN, 1758476/proyecto_PROCESO, 1758476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758497 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN PLAZA SAN JERONIMO MIACATLAN - 88128 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88128 | S | 5880 | 5576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.8, meta_modificada:273.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FACTOR, CALLE SOL LLEGANDO POR BOULEVARD JOSÉ, lon:-99.00749658, lat:19.19264988}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.8}} | {1758497/proyecto_PROCESO, 1758497/proyecto_INICIO, 1758497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758508 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN AGUSTIN OHTENCO PLAZA SAN AGUSTÍN OHTENCO - 88149 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88149 | S | 5880 | 5576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.91, meta_modificada:825.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE LA PRADERA LLEGANDO DEL CENTRO DE VILLA MILP, lon:-99.01211089, lat:19.19369741}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.91}} | {1758508/proyecto_INICIO, 1758508/proyecto_FIN, 1758508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301757378 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO PANCHIMALCO PLAZA BENITO JUAREZ - 85210 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 85210 | S | 4179 | 4104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEUHTLI Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE FRANCISCO I. MADERO LLEGAR POR LA CARRETERA MÉXICO O, lon:-99.04992421, lat:19.20169485}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1757378/proyecto_INICIO, 1757378/proyecto_FIN, 1757378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301760565 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PABLO OZTOTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN PLAZA CUARTEL ZAPATISTA - 93464 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 93464 | S | 7870 | 7637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE GÓLGOTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA HIDALGO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO ACTOPAN A SAN P, lon:-99.07183952, lat:19.18469205}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1349371.56 | 1349371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1760565/proyecto_INICIO, 1760565/proyecto_FIN, 1760565/proyecto_PROCESO, 1760565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762581 | Proyecto de inversión | 701119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701119.71, modificado:701119.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEPENAHUAC EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 98969 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 98969 | S | 5880 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LORETO Y AVENIDA ESPAÑA, LLEGANDO DESDE EL CENTRO DE LA ALCALDÍA TOMAR AV L, lon:-99.00735209, lat:19.19166791}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 701119.71 | 701119.71 | 701119.71 | 697596.01 | 697596.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1762581/proyecto_INICIO, 1762581/proyecto_FIN, 1762581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758549 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOYUCAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACOYUCAN PLAZA SAN LORENZO TLACOYUCAN - 88209 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88209 | S | 1802 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS SALIENDO DEL CEN, lon:-99.03102407, lat:19.17599285}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1758549/proyecto_INICIO, 1758549/proyecto_FIN, 1758549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758555 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO PLAZA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO - 88221 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88221 | S | 2209 | 2131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:ANDADOR FRANCISCO I. MADERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LLEG, lon:-99.0674946, lat:19.20633976}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {1758555/proyecto_INICIO, 1758555/proyecto_FIN, 1758555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301758567 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN SALVADOR CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO PLAZA SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 88245 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 88245 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE JALAPA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO TOMAR LA CARRETERA DE SAN , lon:-99.09006552, lat:19.19211945}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1758567/proyecto_INICIO, 1758567/proyecto_FIN, 1758567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762593 | Proyecto de inversión | 1486197.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486197.99, modificado:1486197.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOYUCAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACOYUCAN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 98987 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 98987 | S | 1802 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:AVENIDA LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MILPA ALTA Y CALLE INSURGENTES, DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA MI, lon:-99.03175105, lat:19.17998716}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1486197.99 | 1486197.99 | 1486197.99 | 1478728.63 | 1478728.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1762593/proyecto_PROCESO, 1762593/proyecto_INICIO, 1762593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762599 | Proyecto de inversión | 1435641.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435641.49, modificado:1435641.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SANTA ANA TLACOTENCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 99000 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99000 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE CASAS ALEMAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORRIENTE DE ORO, CALLE RICARDO FLORES MAGON DEL CENTRO DE LA ALCALD, lon:-99.0016274, lat:19.17509182}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1435641.49 | 1435641.49 | 1435641.49 | 1428426.22 | 1428426.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1762599/proyecto_INICIO, 1762599/proyecto_FIN, 1762599/proyecto_INICIO, 1762599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762602 | Proyecto de inversión | 2482760.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482760.07, modificado:2482760.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO CRUZTITLA Y DIVERSOS BARRIOS Y CALLES DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECOMITL - 99012 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99012 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC SE PUEDE LLEGAR POR LAS , lon:-98.99307432, lat:19.21956895}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482760.07 | 2482760.07 | 2482760.07 | 2470282.18 | 2470282.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1762602/proyecto_INICIO, 1762602/proyecto_FIN, 1762602/proyecto_PROCESO, 1762602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762603 | Proyecto de inversión | 936793.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936793.05, modificado:936793.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO. EN VARIAS CALLES CALLES DE LA LOCALIDAD - 99013 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99013 | S | 2209 | 2131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NIÑOS HEROES, LLEGANDO POR LA CARRETERA QUE VA A, lon:-99.06753119, lat:19.20677757}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 936793.05 | 936793.05 | 936793.05 | 932084.9 | 932084.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1762603/proyecto_INICIO, 1762603/proyecto_FIN, 1762603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762604 | Proyecto de inversión | 2503454.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503454.7, modificado:2503454.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD VILLA MILPA ALTA ASENTAMIENTO VILLA MILPA ALTA CENTRO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 99015 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99015 | S | 9384 | 8890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VILLA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA TABASCO, AVENIDA MICHOACAN LLEGAR AL CENTRO DE LA ALCALDÍA LLEG, lon:-99.02570517, lat:19.19393717}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2503454.7 | 2503454.7 | 2503454.7 | 2490872.8 | 2490872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:196.0}} | {1762604/proyecto_INICIO, 1762604/proyecto_PROCESO, 1762604/proyecto_INICIO, 1762604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762605 | Proyecto de inversión | 1821849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821849.55, modificado:1821849.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PABLO OZTOTEPEC ASENTAMIENTO CENTRO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 99019 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99019 | S | 7870 | 7637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA GALEANA, AVENIDA ALLENDE LLEGAR POR LA CARRETERA SAN PEDRO ACTOPAN A SAN PABLO , lon:-99.07103451, lat:19.18757314}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1821849.55 | 1821849.55 | 1821849.55 | 1812693.27 | 1812693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}} | {1762605/proyecto_INICIO, 1762605/proyecto_FIN, 1762605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762607 | Proyecto de inversión | 3776988.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776988.82, modificado:3776988.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO NOCHTLA DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA POBLACIÓN - 99021 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99021 | S | 4179 | 4104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NOCHTLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HERÓES Y AVENIDA ATZAYACATL, AVENIDA ZARAGOZA LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO OA, lon:-99.0477804, lat:19.20344555}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3776988.82 | 3776988.82 | 3776988.82 | 3758006.38 | 3758006.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1762607/proyecto_INICIO, 1762607/proyecto_FIN, 1762607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762608 | Proyecto de inversión | 1618398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618398.2, modificado:1618398.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN SALVADOR CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD - 99022 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99022 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA FABIAN FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUERTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y VEREDA NIÑOS HÉROES, CALLE JALAPA POR LA CARRETERA DE SAN PEDR, lon:-99.08992829, lat:19.19148912}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1618398.2 | 1618398.2 | 1618398.2 | 1610264.5 | 1610264.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1762608/proyecto_INICIO, 1762608/proyecto_FIN, 1762608/proyecto_PROCESO, 1762608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762612 | Proyecto de inversión | 1817877.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817877.49, modificado:1817877.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN EN DIVERSAS. AVENIDAS DE LA COMUNIDAD - 99033 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 99033 | S | 5880 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA SIMON BOLIVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA EN , lon:-99.00603816, lat:19.19132358}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1817877.49 | 1817877.49 | 1817877.49 | 1808741.18 | 1808741.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.0}} | {1762612/proyecto_INICIO, 1762612/proyecto_FIN, 1762612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301757486 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO CRUZTITLA PLAZA CORREGIDORA - 85544 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 85544 | S | 12476 | 11921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA HIDALGO SE PUEDE LLEGAR A SAN ANTONIO TECOMITL POR XOCHIMILCO TLÁ, lon:-98.99348773, lat:19.21740127}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1757486/proyecto_INICIO, 1757486/proyecto_FIN, 1757486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301762153 | Proyecto de inversión | 1418918.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418918.92, modificado:1418918.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TECOXPA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 97738 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 97738 | S | 5880 | 5336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO VILLA DEL CENTRO DE LA , lon:-99.0040511, lat:19.19557265}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1418918.92 | 1418918.92 | 1418918.92 | 1411787.7 | 1411787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1762153/proyecto_INICIO, 1762153/proyecto_FIN, 1762153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301757271 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO PANCHIMALCO - 84907 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 84907 | S | 4179 | 4104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA INDEPENDENCIA LLEGAR POR LA CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC, lon:-99.04687284, lat:19.20305672}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020, contratista:CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6099302.28, importe_modificado:6099302.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1757271/proyecto_INICIO, 1757271/proyecto_FIN, 1757271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301783137 | Proyecto de inversión | 320185.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320185.76, modificado:320185.76}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO CERRADA FRANCISCO I MADERO - 141817 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141817 | S | 2209 | 2131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TLACAPECPAC, LLEGAR POR LA CARRETERA SAN, lon:-99.06422935, lat:19.21122884}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 320185.76 | 320185.76 | 320185.76 | 320180.91 | 320180.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1783137/proyecto_INICIO, 1783137/proyecto_FIN, 1783137/proyecto_PROCESO, 1783137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301781665 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN MILPA ALTA LOCALIDAD VILLA MILPA ALTA ASENTAMIENTO VILLA MILPA ALTA CENTRO AVENIDA YUCATÁN NORTE - 140548 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 140548 | S | 9384 | 8890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR JALISCO ORIENTE Y CALLE MICHOACÁN ORIENTE, AVENIDA MÉXICO NORTE LLEGAR POR BOUL, lon:-99.02169795, lat:19.19220246}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1349994.36 | 1349994.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-025/2020 POR EXCEPCIÓN, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PDL, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1781665/proyecto_INICIO, 1781665/proyecto_FIN, 1781665/proyecto_INICIO, 1781665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782052 | Proyecto de inversión | 487183.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487183.67, modificado:487183.67}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SANTA ANA TLACOTENCO ASENTAMIENTO BARRIO SAN JOSÉ CALLE CASAS ALEMÁN - 140870 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 140870 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.91, meta_modificada:907.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:AVENIDA CASAS ALEMAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1A DE CASAS ALEMAN Y PROLONGACION PROLONGACIÓN OLÍMPICA, CALLE FRANCISCO VILLA DEL EDIFICIO DE, lon:-99.00339284, lat:19.17931652}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 487183.67 | 487183.67 | 487183.67 | 186347.75 | 186347.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.91}} | {1782052/proyecto_INICIO, 1782052/proyecto_PROCESO, 1782052/proyecto_FIN, 1782052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782782 | Proyecto de inversión | 2610210 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610210.0, modificado:2610210.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO TENANTITLA - 141471 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141471 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CERRADA ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION ITURBIDE Y PROLONGACION CUAUHTÉMOC, DEL CENTRO DE SAN ANTONIO TECOMITLTOMAR LA C, lon:-99.00493488, lat:19.22216782}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2610210 | 2610210 | 2610210 | 2610205.37 | 2610205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1782782/proyecto_INICIO, 1782782/proyecto_FIN, 1782782/proyecto_PROCESO, 1782782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782864 | Proyecto de inversión | 396751.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396751.92, modificado:396751.92}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD VILLA MILPA ALTA ASENTAMIENTO SAN MATEO - 141534 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141534 | S | 9384 | 8890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LOS CHIPOS LLEGAR POR CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC HASTA , lon:-99.03437171, lat:19.1878238}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 396751.92 | 396751.92 | 396751.92 | 396747.07 | 396747.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1782864/proyecto_INICIO, 1782864/proyecto_FIN, 1782864/proyecto_PROCESO, 1782864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301781763 | Proyecto de inversión | 610367.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610367.21, modificado:610367.21}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOCPAN ASENTAMIENTO BARRIO TULA, CALLE CUITLÁHUAC. - 140638 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 140638 | S | 4179 | 4104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CUAUHTÉMOC LLEGANDO POR LA CARRETERA MEXICO OAXTEPEC TOMAR , lon:-99.04869183, lat:19.20272409}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 610367.21 | 610367.21 | 610367.21 | 233465.45 | 233465.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1781763/proyecto_INICIO, 1781763/proyecto_PROCESO, 1781763/proyecto_FIN, 1781763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782890 | Proyecto de inversión | 518561.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518561.72, modificado:518561.72}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN PABLO OZTOTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN, CALLE VICENTE GUERRERO SUR - 141564 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141564 | S | 7870 | 7637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACHILCO Y CALLE PROGRESO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LLEGAR DESDE SAN PEDRO ACTOPAN POR, lon:-99.07163691, lat:19.17761779}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 518561.72 | 518561.72 | 518561.72 | 518556.87 | 518556.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.0}} | {1782890/proyecto_INICIO, 1782890/proyecto_FIN, 1782890/proyecto_PROCESO, 1782890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782936 | Proyecto de inversión | 974478.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974478.4, modificado:974478.4}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN SALVADOR CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO CALLE MORELOS PONIENTE - 141605 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141605 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTECH Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LLEGAR POR LA CARRETERA, lon:-99.09598784, lat:19.19610047}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 974478.4 | 974478.4 | 974478.4 | 974473.55 | 974473.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1782936/proyecto_INICIO, 1782936/proyecto_FIN, 1782936/proyecto_PROCESO, 1782936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301783013 | Proyecto de inversión | 27842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27842.24, modificado:27842.24}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, CALLE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO - 141700 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141700 | S | 5880 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE MIRAMONTES, CALLE TEPETLAPA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DE L, lon:-99.00777178, lat:19.18878731}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 27842.24 | 27842.24 | 27842.24 | 27837.39 | 27837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1783013/proyecto_INICIO, 1783013/proyecto_FIN, 1783013/proyecto_PROCESO, 1783013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301781898 | Proyecto de inversión | 902449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902449.33, modificado:902449.33}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOYUCAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACOYUCAN CALLE PROLONGACIÓN LAS CRUCES - 140749 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 140749 | S | 1802 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.8, meta_modificada:1681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 5 CALLEJÓN LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA CONSTIT, lon:-99.03392478, lat:19.17796699}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 902449.33 | 902449.33 | 902449.33 | 345186.8 | 345186.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.8}} | {1781898/proyecto_INICIO, 1781898/proyecto_FIN, 1781898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301783039 | Proyecto de inversión | 139211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139211.2, modificado:139211.2}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MILPA ALTA LOCALIDAD SANTA ANA TLACOTENCO ASENTAMIENTO LA LUPITA XOLCO KM 23+200 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO OAXTEPEC - 141725 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141725 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE SAN AGUSTÍN ZHOLCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA LUPITA XOLCO, 12950 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE 5A DE EMILIANO ZAPATA, SOBRE EL KILÓMETRO 23200 DE LA CARRETE, lon:-99.00846393, lat:19.17500062}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 139211.2 | 139211.2 | 139211.2 | 139206.35 | 139206.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02-CD-12-C-93-2020, contratista:ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.172625591E7, importe_modificado:1.172625591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1783039/proyecto_INICIO, 1783039/proyecto_FIN, 1783039/proyecto_PROCESO, 1783039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301774726 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TECOXPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TECOXPA PRIMERA CERRADA DE MIGUEL HIDALGO S/N - 131715 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 131715 | S | 5880 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DEL , lon:-99.00641989, lat:19.19948215}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1485634.68 | 1485634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2020, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PDL, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1697672.34, importe_modificado:1697672.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1774726/proyecto_INICIO, 1774726/proyecto_PROCESO, 1774726/proyecto_FIN, 1774726/proyecto_PROCESO, 1774726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401875617 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mantenimiento al Mercado Público No.182 denominado "San Pedro Atocpan" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcadía Milpa Alta | O.20NR.0546 | N | 0 | 0 | 15880 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:Teutli 3, Tula, Milpa Alta, 12200 San Pedro Atocpan, CDMX, México, lon:-99.0505716, lat:19.2016382}} | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 439684.61 | 439684.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401875115 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación al Mercado Público No.182 denominado "San Pedro Atocpan" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0458 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:Teutli 3, Tula, Milpa Alta, 12200 San Pedro Atocpan, CDMX, México, lon:-99.0505716, lat:19.2016382}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3872315.39 | 3872315.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875115/proyecto_INICIO, 1875115/proyecto_FIN, 1875115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401875122 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | Rehabilitación al Mercado Público No.244 denominado "San Salvador Cuauhtenco (Doce de Octubre)" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0459 | N | 0 | 0 | 14300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:Av Morelos Pte 27, Secc IV, Milpa Alta, 12300 San Salvador Cuauhtenco, CDMX, México, lon:-99.089416, lat:19.1923542}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1875122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401876024 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Rehabilitación de la "Biblioteca, Calle Simón Bolivar, San Jerónimo Miacatlán" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0575 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Correo Mayor, San Jerónimo Miacatlan, San Francisco Tecoxpa, CDMX, México, lon:-99.0061637, lat:19.1909386}} | 2020-09-29 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-027/2020, contratista:NASA ALTA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:905000.0, importe_modificado:905000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1876024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401875130 | Proyecto de inversión | 5238407.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238407.85, modificado:5238407.85}} | Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado Público No. 373 denominado "Emiliano Zapata Tetelco" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0462 | N | 0 | 0 | 3118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:José María Morelos & Puebla, Emiliano Zapata 1ra Secc, 13710 San Nicolás Tetelco, CDMX, México, lon:-98.9699918, lat:19.2093163}} | 2020-06-11 | 2020-12-31 | 5238407.85 | 5238407.85 | 5238407.85 | 4438570.56 | 4438570.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875130/proyecto_INICIO, 1875130/proyecto_PROCESO, 1875130/proyecto_INICIO, 1875130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401875631 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Mantenimiento al Mercado Público No.244 denominado "San Salvador Cuauhtenco (Doce de Octubre)" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcadía Milpa Alta | O.20NR.0547 | N | 0 | 0 | 19118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:Av Morelos Pte 27, Secc IV, Milpa Alta, 12300 San Salvador Cuauhtenco, CDMX, México, lon:-99.089416, lat:19.1923542}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401876009 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | Rehabilitación a la "Casa de Cultura" | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0576 | N | 0 | 0 | 3322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:Prol. Insurgentes, San Lorenzo Tlacoyucan, CDMX, México, lon:-99.0350929, lat:19.1724694}} | 2020-09-29 | 2020-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-027/2020, contratista:NASA ALTA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:905000.0, importe_modificado:905000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1876009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101700954 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0182 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Sinaloa Nte 93, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.02668476, lat:19.19899882}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101700951 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:1.0E7}} | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0180 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Blvd. Nuevo Leon Ote. 61, Villa Milpa Alta, Santa Cruz, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.02207136, lat:19.19655696}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782704 | Proyecto de inversión | 1652158.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652158.32, modificado:1652158.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO XOCHITEPEC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 141400 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141400 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.6, meta_modificada:1427.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE LAS JOYAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DEL CE, lon:-98.98543975, lat:19.20848176}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1652158.32 | 1652158.32 | 1652158.32 | 1652158.32 | 1652158.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.6}} | {1782704/proyecto_PROCESO, 1782704/proyecto_INICIO, 1782704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200301782496 | Proyecto de inversión | 3899386.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899386.64, modificado:3899386.64}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MILPA ALTA LOCALIDAD VILLA MILPA ALTA ASENTAMIENTO BARRIO SANTA CRUZ CALLE AVENIDA MÉXICO NORTE - 141229 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141229 | S | 9384 | 8890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3369.4, meta_modificada:3369.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1A MÉXICO Y BOULEVARD NUEVO LEÓN, CALLE ZACATECAS ENTRAR POR AVENIDA NUEVO LEÓN HASTA ENCONTRAR , lon:-99.02353344, lat:19.20071724}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3899386.64 | 3899386.64 | 3899386.64 | 3899386.64 | 3899386.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3369.4}} | {1782496/proyecto_INICIO, 1782496/proyecto_FIN, 1782496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200401814855 | Proyecto de inversión | 1948455.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948455.04, modificado:1948455.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MILPA ALTA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECÓMITL ASENTAMIENTO XOCHITEPEC, CALLE 5 DE FEBRERO - 141343 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ALCALDÍA EN VILLA MILPA ALTA | 141343 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.6, meta_modificada:1683.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEPETIPAC, CALLE BARRANCA SECA TOMAR BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILL, lon:-98.9961698, lat:19.20892928}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1948455.04 | 1948455.04 | 1948455.04 | 1948455.04 | 1948455.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020, contratista:CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9500000.0, importe_modificado:9500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.6}} | {1814855/proyecto_INICIO, 1814855/proyecto_FIN, 1814855/proyecto_PROCESO, 1814855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DIF200101702427 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Milpa Alta | O.20NR.0183 | N | 0 | 0 | 99702 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Barranca Seca 1, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.98910165, lat:19.21639982}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:México Sur 110A, Villa Milpa Alta, San Mateo, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02417958, lat:19.18833948}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF200401815051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85266.82 | 85266.82
DIF200401815417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529169.76 | 529169.76
DIF200401815443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377978.4 | 377978.4
DIF200401815092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488979.12 | 488979.12
DIF200401815462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472473 | 472473
DIF200401815116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60904.87 | 60904.87
DIF200401815473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566967.6 | 566967.6
DIF200401815477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188989.2 | 188989.2
DIF200401815485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415776.24 | 415776.24
DIF200401815491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472473 | 472473
DIF200401815144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22621.81 | 22621.81
DIF200401815534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283483.8 | 283483.8
DIF200401815540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245685.96 | 245685.96
DIF200401815548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472473 | 472473
DIF200401815558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472469.91 | 472469.91
DIF200401815222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228429.8 | 1228429.8
DIF200401814904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354988.56 | 354988.56
DIF200401810583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618092.09 | 1618092.09
DIF200101700946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4500000 | 0
DIF200101702472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 0
DIF200101700948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8000000 | 5000000
DIF200101700961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 800000
DIF200101702447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
DIF200301772263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791938.62 | 791938.62
DIF200301770311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF200301758476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301758497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301758508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DIF200301757378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301760565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF200301762581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701119.71 | 701119.71
DIF200301758549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301758555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DIF200301758567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301762593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486197.99 | 1486197.99
DIF200301762599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435641.49 | 1435641.49
DIF200301762602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482760.07 | 2482760.07
DIF200301762603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936793.05 | 936793.05
DIF200301762604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2503454.7 | 2503454.7
DIF200301762605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821849.55 | 1821849.55
DIF200301762607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3776988.82 | 3776988.82
DIF200301762608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618398.2 | 1618398.2
DIF200301762612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1817877.49 | 1817877.49
DIF200301757486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DIF200301762153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418918.92 | 1418918.92
DIF200301757271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF200301783137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320185.76 | 320185.76
DIF200301781665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF200301782052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487183.67 | 487183.67
DIF200301782782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2610210 | 2610210
DIF200301782864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396751.92 | 396751.92
DIF200301781763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610367.21 | 610367.21
DIF200301782890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518561.72 | 518561.72
DIF200301782936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974478.4 | 974478.4
DIF200301783013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27842.24 | 27842.24
DIF200301781898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902449.33 | 902449.33
DIF200301783039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139211.2 | 139211.2
DIF200301774726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
DIF200401875617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
DIF200401875115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
DIF200401875122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5400000 | 5400000
DIF200401876024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 35000 | 35000
DIF200401875130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5238407.85 | 5238407.85
DIF200401875631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600000 | 3600000
DIF200401876009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 870000 | 870000
DIF200101700954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 5000000
DIF200101700951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 10000000
DIF200301782704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652158.32 | 1652158.32
DIF200301782496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3899386.64 | 3899386.64
DIF200401814855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948455.04 | 1948455.04
DIF200101702427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF200401815051 | Otros | 49 | 49
DIF200401815417 | Otros | 28 | 28
DIF200401815443 | Otros | 20 | 20
DIF200401815092 | Otros | 281 | 281
DIF200401815462 | Otros | 25 | 25
DIF200401815116 | Otros | 35 | 35
DIF200401815473 | Otros | 30 | 30
DIF200401815477 | Otros | 10 | 10
DIF200401815485 | Otros | 22 | 22
DIF200401815491 | Otros | 25 | 25
DIF200401815144 | Otros | 13 | 13
DIF200401815534 | Otros | 15 | 15
DIF200401815540 | Otros | 13 | 13
DIF200401815548 | Otros | 25 | 25
DIF200401815558 | Otros | 25 | 25
DIF200401815222 | Otros | 65 | 65
DIF200401814904 | Otros | 204 | 204
DIF200401810583 | Otros | 1 | 1
DIF200101700946 | Equipamiento | 2 | 2
DIF200101702472 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500
DIF200101700948 | Equipamiento | 1 | 1
DIF200101700961 | Equipamiento | 2 | 2
DIF200101702447 | Luminaria | 189 | 189
DIF200301772263 | Otros | 215 | 215
DIF200301770311 | Otros | 3 | 3
DIF200301758476 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF200301758497 | Metros Cuadrados | 273.8 | 273.8
DIF200301758508 | Metros Cuadrados | 825.91 | 825.91
DIF200301757378 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF200301760565 | Otros | 50 | 50
DIF200301762581 | Otros | 53 | 53
DIF200301758549 | Metros Cuadrados | 172 | 172
DIF200301758555 | Metros Cuadrados | 887 | 887
DIF200301758567 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
DIF200301762593 | Otros | 116 | 116
DIF200301762599 | Otros | 113 | 113
DIF200301762602 | Otros | 194 | 194
DIF200301762603 | Otros | 74 | 74
DIF200301762604 | Otros | 196 | 196
DIF200301762605 | Otros | 143 | 143
DIF200301762607 | Otros | 295 | 295
DIF200301762608 | Otros | 127 | 127
DIF200301762612 | Otros | 161 | 161
DIF200301757486 | Metros Cuadrados | 270 | 270
DIF200301762153 | Otros | 111 | 111
DIF200301757271 | Metros Cuadrados | 364 | 364
DIF200301783137 | Otros | 184 | 184
DIF200301781665 | Metros Cuadrados | 223 | 223
DIF200301782052 | Metros Cuadrados | 907.91 | 907.91
DIF200301782782 | Otros | 1500 | 1500
DIF200301782864 | Otros | 228 | 228
DIF200301781763 | Metros Cuadrados | 525 | 525
DIF200301782890 | Otros | 298 | 298
DIF200301782936 | Otros | 560 | 560
DIF200301783013 | Otros | 16 | 16
DIF200301781898 | Metros Cuadrados | 1681.8 | 1681.8
DIF200301783039 | Otros | 80 | 80
DIF200301774726 | Metros Cuadrados | 185 | 185
DIF200401875617 | Lote | 1 | 1
DIF200401875115 | Lote | 1 | 1
DIF200401875122 | Lote | 1 | 1
DIF200401876024 | Lote | 1 | 1
DIF200401875130 | Lote | 1 | 1
DIF200401875631 | Lote | 1 | 1
DIF200401876009 | Lote | 1 | 1
DIF200101700954 | Equipamiento | 1 | 1
DIF200101700951 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
DIF200301782704 | Metros Cuadrados | 1427.6 | 1427.6
DIF200301782496 | Metros Cuadrados | 3369.4 | 3369.4
DIF200401814855 | Metros Cuadrados | 1683.6 | 1683.6
DIF200101702427 | Equipamiento | 6 | 6

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF200401815051 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | PROLONGACION VICENTE GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PURISIMA Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO SUR, AVENIDA ESPAÑA VINIEND | -98.9957 | 19.1877
DIF200401815417 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE BUENABISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA 113 MEXICO OAXTEPEC Y CALLE LOS CHIPOS, LLEGAR POR CARRETERA FEDERAL 113 MÉXICO OAXTEPEC PASAN | -99.0341 | 19.1872
DIF200401815443 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | AVENIDA GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACHILCO Y CALLE PROGRESO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LLEGAR POR LA CARRETERA SAN PEDRO ACTOP | -99.0709 | 19.1744
DIF200401815092 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | PROLONGACION LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y PROLONGACION LAS CRUCES, DEL EDIFICIO DE GOBIERNO D | -99.0354 | 19.1808
DIF200401815462 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTICH Y CALLE INDEPENDENCIA, LLEGAR POR CARRETERA SAN PEDRO AC | -99.0951 | 19.1977
DIF200401815116 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE XACALIPA, CALLE MILTONGO LLEGAR POR BOULEVARD NUEVO LEÓN | -99.0011 | 19.1959
DIF200401815473 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | AVENIDA CARRETERA SAN BARTOLOMÉ SAN PEDRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMAR LA | -99.0544 | 19.2067
DIF200401815477 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE TEPETLAPA, LLEGAR POR CALLE TABASCO PONIENTE CONTINUAC | -99.0079 | 19.189
DIF200401815485 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE CAMINO A SAN JERÓNIMO MIACATLAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 12930 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 113 MÉXICO OAXTEPEC, | -99.0068 | 19.1735
DIF200401815491 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LLEGAR POR BOULEVAR JOSÉ | -99.0034 | 19.2015
DIF200401815144 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | PROLONGACION GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE TEPETLAPA TOMAR CALLE TABASCO PONIENTE | -99.0109 | 19.1899
DIF200401815534 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACIÓN SAN JOSÉ, CALLE XALAPA TOMAR POR | -98.9933 | 19.1877
DIF200401815540 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NUEVO MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE MIRAMONTES TOMAR CALLE T | -99.0077 | 19.1893
DIF200401815548 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAS CRUCES Y CALLE LA PURISIMA, PROLONGACION INSURGENTES DEL EDIFICIO DE G | -99.0363 | 19.1784
DIF200401815558 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TLACATECPAC, LLEGAR POR LA CARRETERA SA | -99.0653 | 19.2118
DIF200401815222 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | PROLONGACION CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR AZTECAS Y CALLE TOLTECAS, CALLE TENANTITLA DESDE EL CENTRO DE SAN ANTONIO TECOMITL TOM | -99.0048 | 19.2219
DIF200401814904 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12100 TRAMO SAN PEDRO ACTOPAN - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO KILÓMETRO 1 + 750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SA | -99.0595 | 19.199
DIF200401810583 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF200101700946 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | Av Fabian Flores Ote 25, San Pablo Oztotepec, San Miguel, Milpa Alta, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México | -99.071 | 19.1854
DIF200101700946 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Av. 5 de Mayo Ote. 15D, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México | -98.9893 | 19.217
DIF200101702472 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | San Pablo Oztotepec, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México | -99.0709 | 19.1861
DIF200101702472 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | San Antonio Tecómitl, CDMX, México | -98.9936 | 19.2194
DIF200101700948 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Calle Veracruz Sur 3, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0208 | 19.1881
DIF200101700961 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Sta. Ana 58, Villa Milpa Alta, San Agustín, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0149 | 19.1864
DIF200101700961 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. Jalisco Ote. SN-S, Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0226 | 19.1919
DIF200101702447 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | San Antonio Tecómitl, CDMX, México | -98.9936 | 19.2194
DIF200101702447 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Villa Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0267 | 19.1942
DIF200301772263 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUAN TEPENAHUAC Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN BARANDA DEL EDIFICIO DELEGA | -98.9986 | 19.1801
DIF200301770311 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NORTE 82 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACATECPAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, LLEGAR POR LA CARR | -99.067 | 19.2085
DIF200301758476 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | ANDADOR LAS PALMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y AVENIDA MORELOS, EL ANDADOR SE UBICA ENTRE LA SECUNDARIA NÚMERO 9 TEUHTLI Y LA | -98.9944 | 19.2178
DIF200301758497 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE SIMÓN BOLÍVAR PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FACTOR, CALLE SOL LLEGANDO POR BOULEVARD JOSÉ | -99.0075 | 19.1926
DIF200301758508 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE LA PRADERA LLEGANDO DEL CENTRO DE VILLA MILP | -99.0121 | 19.1937
DIF200301757378 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEUHTLI Y AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE FRANCISCO I. MADERO LLEGAR POR LA CARRETERA MÉXICO O | -99.0499 | 19.2017
DIF200301760565 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE GÓLGOTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA HIDALGO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO ACTOPAN A SAN P | -99.0718 | 19.1847
DIF200301762581 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LORETO Y AVENIDA ESPAÑA, LLEGANDO DESDE EL CENTRO DE LA ALCALDÍA TOMAR AV L | -99.0074 | 19.1917
DIF200301758549 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS SALIENDO DEL CEN | -99.031 | 19.176
DIF200301758555 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | ANDADOR FRANCISCO I. MADERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LLEG | -99.0675 | 19.2063
DIF200301758567 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE JALAPA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO TOMAR LA CARRETERA DE SAN | -99.0901 | 19.1921
DIF200301762593 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | AVENIDA LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MILPA ALTA Y CALLE INSURGENTES, DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA MI | -99.0318 | 19.18
DIF200301762599 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE CASAS ALEMAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORRIENTE DE ORO, CALLE RICARDO FLORES MAGON DEL CENTRO DE LA ALCALD | -99.0016 | 19.1751
DIF200301762602 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC SE PUEDE LLEGAR POR LAS | -98.9931 | 19.2196
DIF200301762603 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NIÑOS HEROES, LLEGANDO POR LA CARRETERA QUE VA A | -99.0675 | 19.2068
DIF200301762604 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VILLA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA TABASCO, AVENIDA MICHOACAN LLEGAR AL CENTRO DE LA ALCALDÍA LLEG | -99.0257 | 19.1939
DIF200301762605 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA GALEANA, AVENIDA ALLENDE LLEGAR POR LA CARRETERA SAN PEDRO ACTOPAN A SAN PABLO | -99.071 | 19.1876
DIF200301762607 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NOCHTLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HERÓES Y AVENIDA ATZAYACATL, AVENIDA ZARAGOZA LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO OA | -99.0478 | 19.2034
DIF200301762608 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA FABIAN FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUERTO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y VEREDA NIÑOS HÉROES, CALLE JALAPA POR LA CARRETERA DE SAN PEDR | -99.0899 | 19.1915
DIF200301762612 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA SIMON BOLIVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA EN | -99.006 | 19.1913
DIF200301757486 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA MORELOS INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA HIDALGO SE PUEDE LLEGAR A SAN ANTONIO TECOMITL POR XOCHIMILCO TLÁ | -98.9935 | 19.2174
DIF200301762153 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO VILLA DEL CENTRO DE LA | -99.0041 | 19.1956
DIF200301757271 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA INDEPENDENCIA LLEGAR POR LA CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC | -99.0469 | 19.2031
DIF200301783137 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TLACAPECPAC, LLEGAR POR LA CARRETERA SAN | -99.0642 | 19.2112
DIF200301781665 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA YUCATAN NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR JALISCO ORIENTE Y CALLE MICHOACÁN ORIENTE, AVENIDA MÉXICO NORTE LLEGAR POR BOUL | -99.0217 | 19.1922
DIF200301782052 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | AVENIDA CASAS ALEMAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1A DE CASAS ALEMAN Y PROLONGACION PROLONGACIÓN OLÍMPICA, CALLE FRANCISCO VILLA DEL EDIFICIO DE | -99.0034 | 19.1793
DIF200301782782 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE CERRADA ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION ITURBIDE Y PROLONGACION CUAUHTÉMOC, DEL CENTRO DE SAN ANTONIO TECOMITLTOMAR LA C | -99.0049 | 19.2222
DIF200301782864 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE BUENAVISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LOS CHIPOS LLEGAR POR CARRETERA MÉXICO OAXTEPEC HASTA | -99.0344 | 19.1878
DIF200301781763 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CALLE CUITLAHUAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CUAUHTÉMOC LLEGANDO POR LA CARRETERA MEXICO OAXTEPEC TOMAR | -99.0487 | 19.2027
DIF200301782890 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE VICENTE GUERRERO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACHILCO Y CALLE PROGRESO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LLEGAR DESDE SAN PEDRO ACTOPAN POR | -99.0716 | 19.1776
DIF200301782936 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTECH Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LLEGAR POR LA CARRETERA | -99.096 | 19.1961
DIF200301783013 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | PROLONGACION NUEVO MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE MIRAMONTES, CALLE TEPETLAPA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DE L | -99.0078 | 19.1888
DIF200301781898 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | PROLONGACION PROLONGACIÓN LAS CRUCES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 5 CALLEJÓN LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA CONSTIT | -99.0339 | 19.178
DIF200301783039 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE SAN AGUSTÍN ZHOLCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA LUPITA XOLCO, 12950 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE 5A DE EMILIANO ZAPATA, SOBRE EL KILÓMETRO 23200 DE LA CARRETE | -99.0085 | 19.175
DIF200301774726 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CERRADA PRIMERA CERRADA DE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DEL | -99.0064 | 19.1995
DIF200401875617 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Teutli 3, Tula, Milpa Alta, 12200 San Pedro Atocpan, CDMX, México | -99.0506 | 19.2016
DIF200401875115 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Teutli 3, Tula, Milpa Alta, 12200 San Pedro Atocpan, CDMX, México | -99.0506 | 19.2016
DIF200401875122 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Av Morelos Pte 27, Secc IV, Milpa Alta, 12300 San Salvador Cuauhtenco, CDMX, México | -99.0894 | 19.1924
DIF200401876024 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Correo Mayor, San Jerónimo Miacatlan, San Francisco Tecoxpa, CDMX, México | -99.0062 | 19.1909
DIF200401875130 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Nicolás Tetelco | José María Morelos & Puebla, Emiliano Zapata 1ra Secc, 13710 San Nicolás Tetelco, CDMX, México | -98.97 | 19.2093
DIF200401875631 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Av Morelos Pte 27, Secc IV, Milpa Alta, 12300 San Salvador Cuauhtenco, CDMX, México | -99.0894 | 19.1924
DIF200401876009 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | Prol. Insurgentes, San Lorenzo Tlacoyucan, CDMX, México | -99.0351 | 19.1725
DIF200101700954 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Calle Sinaloa Nte 93, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México | -99.0267 | 19.199
DIF200101700951 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Blvd. Nuevo Leon Ote. 61, Villa Milpa Alta, Santa Cruz, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México | -99.0221 | 19.1966
DIF200301782704 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE LAS JOYAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DEL CE | -98.9854 | 19.2085
DIF200301782496 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1A MÉXICO Y BOULEVARD NUEVO LEÓN, CALLE ZACATECAS ENTRAR POR AVENIDA NUEVO LEÓN HASTA ENCONTRAR | -99.0235 | 19.2007
DIF200401814855 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE CINCO DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEPETIPAC, CALLE BARRANCA SECA TOMAR BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILL | -98.9962 | 19.2089
DIF200101702427 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Barranca Seca 1, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México | -98.9891 | 19.2164
DIF200101702427 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | México Sur 110A, Villa Milpa Alta, San Mateo, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0242 | 19.1883

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DIF200401815051 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815417 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815443 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815092 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815462 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815116 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815473 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815477 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815485 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815491 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815144 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815534 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815540 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815548 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815558 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401815222 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401814904 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200401810583 | Servicios | 02-CD-12-C-084-2020 | SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 1618092.09 | 1618092.09
DIF200301772263 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2020 | ING-ARQ GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 789000.01 | 789000.01
DIF200301770311 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2020 | GRUPO DEVOLCA, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 998674.98 | 998674.98
DIF200301758476 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301758497 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301758508 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301757378 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301760565 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301762581 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301758549 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301758555 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301758567 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301762593 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762599 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762602 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762603 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762604 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762605 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762607 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762608 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301762612 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301757486 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301762153 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2020 | COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 20000000 | 2.0E7
DIF200301757271 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2020 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 6099302.28 | 6099302.28
DIF200301783137 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301781665 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-025/2020 POR EXCEPCIÓN | PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PDL, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 1500000 | 1500000.0
DIF200301782052 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0
DIF200301782782 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301782864 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301781763 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0
DIF200301782890 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301782936 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301783013 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301781898 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0
DIF200301783039 | Adquisiciones | 02-CD-12-C-93-2020 | ARGOLA EDIFICACIONES , S.A DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11726255.91 | 1.172625591E7
DIF200301774726 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2020 | PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PDL, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 1697672.34 | 1697672.34
DIF200401876024 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-027/2020 | NASA ALTA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 905000 | 905000.0
DIF200401876009 | Obra | AMA-DGODU-AD-OBRA-027/2020 | NASA ALTA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 905000 | 905000.0
DIF200301782704 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0
DIF200301782496 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0
DIF200401814855 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2020 | CONTACTO Y PROTECCIÓN EFECTIVA S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9500000 | 9500000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF200401815051 | 2020 | 4 | Otros | 49 | 49 | 49 | 100
DIF200401815417 | 2020 | 4 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
DIF200401815443 | 2020 | 4 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
DIF200401815092 | 2020 | 4 | Otros | 281 | 281 | 281 | 100
DIF200401815462 | 2020 | 4 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DIF200401815116 | 2020 | 4 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
DIF200401815473 | 2020 | 4 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
DIF200401815477 | 2020 | 4 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
DIF200401815485 | 2020 | 4 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
DIF200401815491 | 2020 | 4 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DIF200401815144 | 2020 | 4 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
DIF200401815534 | 2020 | 4 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
DIF200401815540 | 2020 | 4 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
DIF200401815548 | 2020 | 4 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DIF200401815558 | 2020 | 4 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DIF200401815222 | 2020 | 4 | Otros | 65 | 65 | 65 | 100
DIF200401814904 | 2020 | 4 | Otros | 204 | 204 | 204 | 100
DIF200401810583 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DIF200101700946 | 2020 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
DIF200101702472 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 12500 | 12500 | 0 | 0
DIF200101700948 | 2020 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DIF200101700961 | 2020 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
DIF200101702447 | 2020 | 4 | Luminaria | 189 | 189 | 189 | 100
DIF200301772263 | 2020 | 4 | Otros | 215 | 215 | 215 | 100
DIF200301770311 | 2020 | 4 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
DIF200301758476 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
DIF200301758497 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 273.8 | 273.8 | 273.8 | 100
DIF200301758508 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 825.91 | 825.91 | 825.91 | 100
DIF200301757378 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
DIF200301760565 | 2020 | 4 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
DIF200301762581 | 2020 | 4 | Otros | 53 | 53 | 53 | 100
DIF200301758549 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
DIF200301758555 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 887 | 887 | 887 | 100
DIF200301758567 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 1125 | 100
DIF200301762593 | 2020 | 4 | Otros | 116 | 116 | 116 | 100
DIF200301762599 | 2020 | 4 | Otros | 113 | 113 | 113 | 100
DIF200301762602 | 2020 | 4 | Otros | 194 | 194 | 194 | 100
DIF200301762603 | 2020 | 4 | Otros | 74 | 74 | 74 | 100
DIF200301762604 | 2020 | 4 | Otros | 196 | 196 | 196 | 100
DIF200301762605 | 2020 | 4 | Otros | 143 | 143 | 143 | 100
DIF200301762607 | 2020 | 4 | Otros | 295 | 295 | 295 | 100
DIF200301762608 | 2020 | 4 | Otros | 127 | 127 | 127 | 100
DIF200301762612 | 2020 | 4 | Otros | 161 | 161 | 161 | 100
DIF200301757486 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
DIF200301762153 | 2020 | 4 | Otros | 111 | 111 | 111 | 100
DIF200301757271 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
DIF200301783137 | 2020 | 4 | Otros | 184 | 184 | 184 | 100
DIF200301781665 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 223 | 223 | 223 | 100
DIF200301782052 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 907.91 | 907.91 | 907.91 | 100
DIF200301782782 | 2020 | 4 | Otros | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DIF200301782864 | 2020 | 4 | Otros | 228 | 228 | 228 | 100
DIF200301781763 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
DIF200301782890 | 2020 | 4 | Otros | 298 | 298 | 298 | 100
DIF200301782936 | 2020 | 4 | Otros | 560 | 560 | 560 | 100
DIF200301783013 | 2020 | 4 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
DIF200301781898 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1681.8 | 1681.8 | 1681.8 | 100
DIF200301783039 | 2020 | 4 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
DIF200301774726 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
DIF200401875617 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DIF200401875115 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DIF200401875122 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DIF200401876024 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DIF200401875130 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DIF200401875631 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DIF200401876009 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DIF200101700954 | 2020 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DIF200101700951 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
DIF200301782704 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1427.6 | 1427.6 | 1427.6 | 100
DIF200301782496 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3369.4 | 3369.4 | 3369.4 | 100
DIF200401814855 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1683.6 | 1683.6 | 1683.6 | 100
DIF200101702427 | 2020 | 4 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".