## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | DIF210301999276 | Acción | 1598018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598018.31, modificado:1598018.31}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 114158 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 114158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2021-07-12 | 2021-10-30 | 1598018.31 | 1598018.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107039, contratista:, convocante:ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE C.V., monto:1598018.31, importe_modificado:1598018.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}}
2021 | 3 | DIF210301969922 | Proyecto de inversión | 1792314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792314.67, modificado:1792314.67}} | REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS DIVERSOS POBLADOS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA - 110004 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110004 | S | 33497 | 31800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE CERCA DE LA BASE DE CAMIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.07086143, lat:19.18518091}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301969948 | Proyecto de inversión | 1792314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792314.67, modificado:1792314.67}} | REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS DIVERSOS POBLADOS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA - 110090 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110090 | S | 11140 | 10574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENAVISTA COLONIA SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA OAXTEPEC Y CALLE TLAXCALA, TRAMO DE AVENIDA ENTRE ESSAS CALLES, lon:-99.03168287, lat:19.18834568}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970655 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (TECOMITL, TECOXPA, MIACATLÁN, TEPENAHUAC, OHTENCO, TLACOTENCO, TLACOYUCAN, ATOCPAN, XICOMULCO, CUAUTHENCO, OZTOTEPEC, VILLA MILPA ALTA) - 113049 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 113049 | S | 1955 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, EDPORTIVO VILLA MILPA ALTA G1, lon:-99.02678575, lat:19.19919753}} | 2021-07-16 | 2021-09-30 | 9991791.75 | 9991791.75 | 9991791.75 | 9991791.75 | 9991791.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107045, contratista:, convocante:DISEÑO, ANALISIS, TRANSFORMACIÓN Y APLICACION DE DATA, S.A. DE C.V., monto:9991791.75, importe_modificado:9991791.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:793.0}} | {1970655/proyecto_INICIO, 1970655/proyecto_FIN, 1970655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970690 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO, CISTERNAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (TECOMITL, TECOXPA, MIACATLÁN, TEPENAHUAC, OHTENCO, TLACOTENCO, TLACOYUCAN, ATOCPAN, XICOMULCO, CUAUTHENCO, OZTOTEPEC, VILLA MILPA ALTA) - 113183 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 113183 | S | 3050 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA NORTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, DEPORTIVO VILLA MILPA ALTA G1, lon:-99.02690138, lat:19.19939618}} | 2021-07-16 | 2021-09-30 | 8003297.64 | 8003297.64 | 8003297.64 | 8003297.64 | 8003297.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107043, contratista:, convocante:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LAGOMAR, S.A. DE C.V. , monto:9991897.06, importe_modificado:9991897.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:982.0}} | {1970690/proyecto_INICIO, 1970690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301969990 | Proyecto de inversión | 1792314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792314.67, modificado:1792314.67}} | REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS DIVERSOS POBLADOS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA - 110244 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110244 | S | 11140 | 10574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR GASTON MELO, AVENIDA HIDALGO TRAMO DE AVENIDA ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-98.99393172, lat:19.22007258}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970707 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO: DEPÓSITOS DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (TECOMITL, TECOXPA, MIACATLÁN, TEPENAHUAC, OHTENCO, TLACOTENCO, TLACOYUCAN, ATOCPAN, XICOMULCO, CUAUTHENCO, OZTOTEPEC, VILLA MILPA ALTA) - 113262 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 113262 | S | 3800 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA NORTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, DEPORTIVO MILPA ALTA G1, lon:-99.02669128, lat:19.19925939}} | 2021-07-16 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970049 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN A CAMINOS DE PENETRACIÓN (CAMINOS SACA COSECHAS) SAN FRANCISCO TECOXPA - 110477 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110477 | S | 7141 | 6778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE MILTONGO COLONIA SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A TECOXPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CAMINO DE PENETRACION, lon:-98.99998304, lat:19.19939094}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970059 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN A CAMINOS DE PENETRACIÓN (CAMINOS SACA COSECHAS) SAN JERONIMO MIACATLAN - 110506 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110506 | S | 1711 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MILTONGO Y CALLE SAN DIEGO, TRAMO DE CAMINO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-99.00079843, lat:19.19730595}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970062 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS MILPA ALTA - 110518 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110518 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA NUEVO LEON INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 12000 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ORIZABA, CALLE CORDOBA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD VILLA MILPA ALTA, lon:-99.01552524, lat:19.19787382}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1970062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970068 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN A CAMINOS DE PENETRACIÓN (CAMINOS SACA COSECHAS) TLAXCALA, VILLA MILPA ALTA - 110537 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110537 | S | 14401 | 14049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE APIZACO Y CAMINO FIN DE CAMINO, TRAMO ENTRE AVENIDAS MENCIONADAS, lon:-99.03006282, lat:19.20454827}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970074 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN A CAMINOS DE PENETRACIÓN (CAMINOS SACA COSECHAS), VERACRUZ, VILLA MILPA ALTA - 110572 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110572 | S | 14401 | 14049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VERACRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CAMINO FIN DEL CAMINO, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-99.01916503, lat:19.20418577}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970083 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS INSURGENTES - 110604 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110604 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR SN BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE VERACURZ SUR JARDIN DE NIÑOS CON FACHADA EN COLOR MORADO Y REJA TUBULAR COLOR , lon:-99.02156021, lat:19.18733094}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301968798 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | TERMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA CASA DE CULTURA DE SAN LORENZO TLACOYUCAN - 106308 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 106308 | S | 2200 | 2088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAS CRUCES Y PROLONGACION INSURGENTES, INMUEBLE DE FACHADA AZUL Y BARDA DE PIEDRA, lon:-99.03693917, lat:19.1731743}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970087 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA TLALOC - 110620 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110620 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE OHTENCO ESCUELA PRIMARIA CON FACHADA EN COLOR BEIGE Y CON PORTON , lon:-99.0123817, lat:19.19277472}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | DIF210301970091 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN ANTONIO TECOMITL - 110628 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110628 | S | 11140 | 10574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GRAL ANAYA, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-98.99847766, lat:19.21650362}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970093 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN FRANCISCO TECOXPA - 110636 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110636 | S | 7141 | 6778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-98.99996486, lat:19.19328051}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | DIF210301970098 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA A LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 52 ANTONIO CASO - 110654 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110654 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A MALACAXCO 5 5 INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 5, lon:-99.05664765, lat:19.20028293}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | DIF210301970103 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN JERONIMO MIACATLAN - 110662 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110662 | S | 1711 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE CEDROS, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-99.00223341, lat:19.19213694}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970109 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN JUAN TEPÉNAHUAC - 110670 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110670 | S | 8094 | 7682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE SAN DIEGO COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA ESPAÑA, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-98.99505672, lat:19.19026041}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970110 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS TLAZCALTENCO - 110672 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110672 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE GALEANA 54 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FABIAN FLORES, AVENIDA GUERRERO SUR JARDIN DE NIÑOS TLAZCALTENCO CON FCHADA EN COLOR BLANC, lon:-99.07203552, lat:19.1851119}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1970110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970115 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SANTA ANA TALCOTENCO - 110680 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110680 | S | 2719 | 2581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO SAN JOSE Y CALLE GUADALUPE I RAMIREZ, ENTRE LAS CALLES MENSIONADAS, lon:-98.99878527, lat:19.17600834}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970121 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 PLAN DE AYALA - 110691 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110691 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GOLGOTA, CALLE PROGRESO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 CON FACHADA EN COLOR BEIGE Y POR, lon:-99.07103505, lat:19.18303716}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970122 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN LORENZO TLACOYUCAN - 110692 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110692 | S | 2200 | 2088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, TRAMO ENTRE CALLES SEÑALADAS, lon:-99.0312502, lat:19.1781716}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970128 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN AGUSTIN OHTENCO - 110706 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110706 | S | 1477 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE ORIZABA COLONIA SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 1 ORIZABA Y AVENIDA DEL TRABAJO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-99.00876742, lat:19.20003066}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301969786 | Proyecto de inversión | 1792314.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792314.68, modificado:1792314.68}} | REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS DIVERSOS POBLADOS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA - 109541 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 109541 | S | 22880 | 21720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO SANTA ANA TLACOTENCO - SAN JUAN TEPENAHUAC KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.99724155, lat:19.1827868}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970133 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN PEDRO ATOCPAN - 110727 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110727 | S | 4616 | 4381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CALLE TLALOC COLONIA PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 1 DE TLALOC Y CALLE GALEANA, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-99.04751059, lat:19.20101389}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | DIF210301970138 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN PABLO OZTOTEPEC - 110736 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110736 | S | 7656 | 7551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE COACHILCO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-99.07273289, lat:19.18414926}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970141 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN BARTOLOME XICOMULCO - 110740 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 110740 | S | 2473 | 2347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO ENTRE LAS DOS CALLES MENCIONADAS, lon:-99.06759805, lat:19.20642572}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301970146 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 110753 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 110753 | S | 6435 | 6108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OTRIQUISCO Y CALLE VICENTE GERRERO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS, lon:-99.09159253, lat:19.19239432}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301968947 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 44 - 106937 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 106937 | S | 6010 | 5891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y , BRECHA BARRANCA AHUATITLA CENTRO DE ATENCIÓN CON FACHADA ENCOLOR AZUL Y PORTON B, lon:-99.06558953, lat:19.18537865}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1968947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301968967 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICO EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 37 EMILIANO ZAPATA - 107029 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 107029 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SAN LUIS POTO SI, CALLE BUENAVISTA CALLE MÉXICO SUR ESCUELA SECUNDARIA CON FACHADA EN COLOR ROJO Y, lon:-99.0242612, lat:19.18850888}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1968967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301968595 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS POBLADOS DE VILLA MILPA ALTA, VERACRUZ - 105592 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 105592 | S | 14401 | 14049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE OAXACA, TRAMO ENTRE LAS CALLES DESCRITAS, lon:-99.02323423, lat:19.19473281}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1968595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | DIF210301968666 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | MANTENIMIENTO A GIMNASIO G1 DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL - 105829 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ALCALDIA MILPA ALTA | 105829 | S | 14401 | 14049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2606.0, meta_modificada:2606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA NTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y , CALLE TLAXCALA NTE ES MEJOR CONOCIDO COMO EL DEPORTIVO VILLA MILPA ALTA, lon:-99.02660644, lat:19.19983575}} | 2021-07-19 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF210301999276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598018.31 | 1598018.31
DIF210301969922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792314.67 | 1792314.67
DIF210301969948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792314.67 | 1792314.67
DIF210301970655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
DIF210301970690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
DIF210301969990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792314.67 | 1792314.67
DIF210301970707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
DIF210301970049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DIF210301970059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DIF210301970062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301970068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DIF210301970074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DIF210301970083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301968798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
DIF210301970087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301970091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301970103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301970115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301970122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301969786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792314.68 | 1792314.68
DIF210301970133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301970146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301968947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301968967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
DIF210301968595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DIF210301968666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF210301999276 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF210301969922 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
DIF210301969948 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
DIF210301970655 | Piezas | 793 | 793
DIF210301970690 | Piezas | 1226 | 1226
DIF210301969990 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
DIF210301970707 | Piezas | 1539 | 1539
DIF210301970049 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF210301970059 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF210301970062 | Aula | 1 | 1
DIF210301970068 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF210301970074 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF210301970083 | Metros Cuadrados | 77 | 77
DIF210301968798 | Metros Cuadrados | 350 | 350
DIF210301970087 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DIF210301970091 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970093 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970098 | Piezas | 194 | 194
DIF210301970103 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970109 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970110 | Aula | 1 | 1
DIF210301970115 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970121 | Piezas | 180 | 180
DIF210301970122 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970128 | Piezas | 28 | 28
DIF210301969786 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
DIF210301970133 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970138 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970141 | Piezas | 28 | 28
DIF210301970146 | Piezas | 28 | 28
DIF210301968947 | Aula | 1 | 1
DIF210301968967 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF210301968595 | Piezas | 28 | 28
DIF210301968666 | Metros Cuadrados | 2606 | 2606

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF210301999276 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF210301969922 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE CERCA DE LA BASE DE CAMIONES DE LA LOCALIDAD | -99.0709 | 19.1852
DIF210301969948 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA BUENAVISTA COLONIA SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA OAXTEPEC Y CALLE TLAXCALA, TRAMO DE AVENIDA ENTRE ESSAS CALLES | -99.0317 | 19.1883
DIF210301970655 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SINALOA COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, EDPORTIVO VILLA MILPA ALTA G1 | -99.0268 | 19.1992
DIF210301970690 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA SINALOA NORTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, DEPORTIVO VILLA MILPA ALTA G1 | -99.0269 | 19.1994
DIF210301969990 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR GASTON MELO, AVENIDA HIDALGO TRAMO DE AVENIDA ENTRE CALLES MENCIONADAS | -98.9939 | 19.2201
DIF210301970707 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA SINALOA NORTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SINALOA, DEPORTIVO MILPA ALTA G1 | -99.0267 | 19.1993
DIF210301970049 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE MILTONGO COLONIA SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A TECOXPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CAMINO DE PENETRACION | -99 | 19.1994
DIF210301970059 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MILTONGO Y CALLE SAN DIEGO, TRAMO DE CAMINO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS | -99.0008 | 19.1973
DIF210301970062 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA NUEVO LEON INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 12000 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ORIZABA, CALLE CORDOBA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD VILLA MILPA ALTA | -99.0155 | 19.1979
DIF210301970068 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA TLAXCALA COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE APIZACO Y CAMINO FIN DE CAMINO, TRAMO ENTRE AVENIDAS MENCIONADAS | -99.0301 | 19.2045
DIF210301970074 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA VERACRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CAMINO FIN DEL CAMINO, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS | -99.0192 | 19.2042
DIF210301970083 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR SN BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE VERACURZ SUR JARDIN DE NIÑOS CON FACHADA EN COLOR MORADO Y REJA TUBULAR COLOR | -99.0216 | 19.1873
DIF210301968798 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | AVENIDA INSURGENTES COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAS CRUCES Y PROLONGACION INSURGENTES, INMUEBLE DE FACHADA AZUL Y BARDA DE PIEDRA | -99.0369 | 19.1732
DIF210301970087 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE OHTENCO ESCUELA PRIMARIA CON FACHADA EN COLOR BEIGE Y CON PORTON | -99.0124 | 19.1928
DIF210301970091 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GRAL ANAYA, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS | -98.9985 | 19.2165
DIF210301970093 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS | -99 | 19.1933
DIF210301970098 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CALLE CAMINO A MALACAXCO 5 5 INTERIOR SN COLONIA OCOTITLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 5 | -99.0566 | 19.2003
DIF210301970103 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE CEDROS, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS | -99.0022 | 19.1921
DIF210301970109 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE SAN DIEGO COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA ESPAÑA, TRAMO ENTRE LAS CALLES MENCIONADAS | -98.9951 | 19.1903
DIF210301970110 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE GALEANA 54 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FABIAN FLORES, AVENIDA GUERRERO SUR JARDIN DE NIÑOS TLAZCALTENCO CON FCHADA EN COLOR BLANC | -99.072 | 19.1851
DIF210301970115 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO SAN JOSE Y CALLE GUADALUPE I RAMIREZ, ENTRE LAS CALLES MENSIONADAS | -98.9988 | 19.176
DIF210301970121 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | PROLONGACION VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GOLGOTA, CALLE PROGRESO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 CON FACHADA EN COLOR BEIGE Y POR | -99.071 | 19.183
DIF210301970122 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE INSURGENTES COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, TRAMO ENTRE CALLES SEÑALADAS | -99.0313 | 19.1782
DIF210301970128 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE ORIZABA COLONIA SAN AGUSTIN OHTENCO, 12080 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 1 ORIZABA Y AVENIDA DEL TRABAJO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS | -99.0088 | 19.2
DIF210301969786 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO SANTA ANA TLACOTENCO - SAN JUAN TEPENAHUAC KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ | -98.9972 | 19.1828
DIF210301970133 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CALLE TLALOC COLONIA PANCHIMALCO, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON 1 DE TLALOC Y CALLE GALEANA, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS | -99.0475 | 19.201
DIF210301970138 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | AVENIDA GALEANA INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE COACHILCO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS | -99.0727 | 19.1841
DIF210301970141 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO ENTRE LAS DOS CALLES MENCIONADAS | -99.0676 | 19.2064
DIF210301970146 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OTRIQUISCO Y CALLE VICENTE GERRERO, TRAMO ENTRE CALLES MENCIONADAS | -99.0916 | 19.1924
DIF210301968947 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y , BRECHA BARRANCA AHUATITLA CENTRO DE ATENCIÓN CON FACHADA ENCOLOR AZUL Y PORTON B | -99.0656 | 19.1854
DIF210301968967 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE MÉXICO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SAN LUIS POTO SI, CALLE BUENAVISTA CALLE MÉXICO SUR ESCUELA SECUNDARIA CON FACHADA EN COLOR ROJO Y | -99.0243 | 19.1885
DIF210301968595 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE PUEBLA COLONIA VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE OAXACA, TRAMO ENTRE LAS CALLES DESCRITAS | -99.0232 | 19.1947
DIF210301968666 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SINALOA NTE COLONIA SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y , CALLE TLAXCALA NTE ES MEJOR CONOCIDO COMO EL DEPORTIVO VILLA MILPA ALTA | -99.0266 | 19.1998

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DIF210301999276 | Administración directa | 107039 |  | ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE C.V. | 1598018.31 | 1598018.31
DIF210301970655 | Administración directa | 107045 |  | DISEÑO, ANALISIS, TRANSFORMACIÓN Y APLICACION DE DATA, S.A. DE C.V. | 9991791.75 | 9991791.75
DIF210301970690 | Administración directa | 107043 |  | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN LAGOMAR, S.A. DE C.V. | 9991897.06 | 9991897.06

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF210301999276 | 2021 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF210301969922 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 0 | 0
DIF210301969948 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 0 | 0
DIF210301970655 | 2021 | 3 | Piezas | 793 | 793 | 793 | 100
DIF210301970690 | 2021 | 3 | Piezas | 1226 | 1226 | 982 | 80.0979
DIF210301969990 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 0 | 0
DIF210301970707 | 2021 | 3 | Piezas | 1539 | 1539 | 0 | 0
DIF210301970049 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF210301970059 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF210301970062 | 2021 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF210301970068 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF210301970074 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF210301970083 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
DIF210301968798 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
DIF210301970087 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 0 | 0
DIF210301970091 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970093 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970098 | 2021 | 3 | Piezas | 194 | 194 | 0 | 0
DIF210301970103 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970109 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970110 | 2021 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF210301970115 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970121 | 2021 | 3 | Piezas | 180 | 180 | 0 | 0
DIF210301970122 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970128 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301969786 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 0 | 0
DIF210301970133 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970138 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970141 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301970146 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301968947 | 2021 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF210301968967 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF210301968595 | 2021 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DIF210301968666 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2606 | 2606 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".