## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | DIF220202070529 | Acción | 2342699.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342699.97, modificado:2342699.97}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26617 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 26617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1405619.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2070529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202079121 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 76685 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 76685 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:CALLE JALAPA PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 OMAXA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CAPULIN Y , CERCA DEL PANTEÓN DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, lon:-99.09323954, lat:19.18355235}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2079121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081130 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI BENITO JUÁREZ - 86537 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86537 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO ORIENTE PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATÁN SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRACERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.022538, lat:19.191866}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2081130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081504 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAMINO HACIA LA TROJE EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 88997 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88997 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA TROJE DE SAN ANTONIO TECÓMITL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12910 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO AL LUGAR HISTÓRICO LA TROJE, lon:-98.970809, lat:19.172132}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081061 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NO. 167 - 86192 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86192 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA, lon:-99.097508, lat:19.193711}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2081061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082523 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:3644629.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECÓMITL - 94444 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94444 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2186777.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082569 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN - 94797 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94797 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO MIRAMONTES - ESPAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE ESPAÑA, SOBRE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO, lon:-99.006832, lat:19.188164}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082588 | Proyecto de inversión | 970799.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970799.88, modificado:4201118.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN - 94925 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94925 | S | 4705 | 4529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2520671.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO - 94930 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94930 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SOB, lon:-99.012564, lat:19.18236}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081118 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TRABAJOS EN LA CASA DE CULTURA DE SAN LORENZO TLACOYUCAN - 86451 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86451 | S | 2186 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:PROLONGACION INSURGENTES 10 S/N INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE PROLONGACIÓN INSURGENTES Y CALL, lon:-99.031684, lat:19.173078}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082793 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN VILLA MILPA ALTA - 95809 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 95809 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BAJA CALIFORNIA - TEPETLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEPETLAPA, SOBRE EL CAMINO REAL , lon:-99.0201, lat:19.19729}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081431 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 88592 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88592 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 MELHCALHCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS DEL RANCHO SANTA ELENA, lon:-99.105608, lat:19.172398}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081442 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMINO HACIA LAS TAZAS EN SAN FRANCISCO TECOXPA - 88641 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88641 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO HACIA LAS TAZAS PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12800 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LAS CABAÑAS CRUZ DE PIEDRA, lon:-98.978027, lat:19.180494}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202083013 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:5357400.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONTINUACION CALLE PINO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 96745 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 96745 | S | 9204 | 8511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:397, direccion:CONTINUACION CALE PINO PUEBLO SAN PABLO OZTEPEC, 12300 LOS BÁRCENAS, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON BENITO JUÁREZ, A DOS KILOMETROS DEL PANTEÓN NUEVO SAN PABLO OZTETPEC, lon:-99.086822, lat:19.168888}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3214439.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2083013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado de este proyecto es de $395,000.00, sin embargo se incrementa un monto de $4,962,399.64, ya que falta una MIDS con numero de folio de proyecto 115606 Adecuación para Clínica de Recuperación Post Covid, la cual se reflejara para el tercer trimestre de 2022., trimestre:2.0, usuario:abelrojasg, fecha:2022-07-11}} | {obs1: {observación:verificar cifras, trimestre:2.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2022-07-19}, obs2: {observación:verificar cifras, trimestre:2.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2022-07-19}, obs3: {observación:verificar cifras, trimestre:2.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2022-07-19}, obs4: {observación:verificar cifras, trimestre:2.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | DIF220202081684 | Proyecto de inversión | 6780899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6780899.99, modificado:7280899.99}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO TECOMITL - 90181 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 90181 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XALTIPAC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SOBRE LA C, lon:-98.990077, lat:19.221109}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 4368539.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081695 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN EL PILARES DE VILLA MILPA ALTA - 90285 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 90285 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLEJON TABASCO, CERCA DEL SALÓN OLIMPO, lon:-99.018928, lat:19.193454}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082495 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VIALIDAD PRIMARIA EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 94361 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94361 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081540 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO - 89318 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89318 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, A UN COSTADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO, lon:-99.097979, lat:19.192988}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081541 | Proyecto de inversión | 3925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925000.0, modificado:3925000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO OLLA DE PIEDRA, EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 89328 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89328 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y , CERCA DEL PARQUE ACUÁTICO DEL PUEBLO, lon:-98.988712, lat:19.217581}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082562 | Proyecto de inversión | 1676999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676999.7, modificado:2698789.8}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN SAN PEDRO ATOCPAN - 94718 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94718 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PÉDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1619273.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082579 | Proyecto de inversión | 806199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806199.82, modificado:1709460.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES DE SAN PEDRO ATOCPAN - 94876 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94876 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1025676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202080855 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 85208 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 85208 | S | 9204 | 8511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:136, direccion:CALLEJON BENITO JUARÉZ PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 CUILOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON LA FRONTERA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 334 QUAUHTZINTEPETL, lon:-99.083882, lat:19.181753}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2080855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202080857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI YOLCAYOTL - 85212 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 85212 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRNACA SECA Y CARRETERA A SAN PABLO ATLAZALPAN, CERCA DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA XOCHILHUITL A.C., lon:-98.98928277, lat:19.21612289}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2080857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082615 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE SANTA ANA TLACOTENCO - 95072 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 95072 | S | 2200 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.012564, lat:19.18236}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081151 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO CULTURAL CALMÉCAC - 86632 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86632 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUEBLA PTE Y CERRADA 2DA PUEBLA, CERCA DEL HOSTAL LA JOYA DE JESÚS, lon:-99.03116255, lat:19.19826228}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI AMACALLI - 86686 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86686 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA OTLI BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE ACOPIO NOPAL, lon:-99.015075, lat:19.186628}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2081161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081198 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SANTA ANA TLACOTENCO - 86916 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86916 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:271, direccion:PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 SAN MIGUEL (TECOXOMAYEHUALTITLA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL VOLCÁN CERRO DE SAN MIGUEL, lon:-99.004827, lat:19.160082}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2081198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081199 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO CULTURAL SANTA ANA TLACOTENCO - 86939 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86939 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE OLÍMPICA BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DEL SALON LA QUINTA PRIMAVERA, lon:-99.003229, lat:19.177474}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081206 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE VILLA MILPA ALTA - 86957 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86957 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE CONSTITUCION, CERCA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA, lon:-99.023433, lat:19.191618}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081217 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN LORENZO TLACOYUCAN - 87027 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 87027 | S | 2186 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:386, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL TALLER DE DISEÑO V PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 COYOTE, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO Y MEDIO DE LA CAPILLA SAN MARCOS, lon:-99.025928, lat:19.159318}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081239 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN - 87240 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 87240 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CALLE CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLAN, 12800 TLALOXTOC (EJIDOS DE TECOXPA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN, lon:-98.97787449, lat:19.19189404}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202080790 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PRIMARIA SIERRA LEONA - 84803 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 84803 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE BOLÍVAR OTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS NTE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 308 NOCHCALCO, lon:-99.00014872, lat:19.19227214}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081492 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAMINO AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL EN SANTA ANA TLACOTENCO - 88939 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88939 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:299, direccion:CALLE XOCHIMILCO - OAXTEPEC PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TENICHCALCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO HACIA AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL, lon:-98.969465, lat:19.142487}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082441 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD PRINCIPAL DE SANTA ANA TLACOTENCO - 94127 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94127 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y, lon:-99.00629836, lat:19.17992803}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082445 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD PRIMARIA EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 94139 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94139 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECÓMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202081517 | Proyecto de inversión | 3925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925000.0, modificado:3925000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO G1 - 89099 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89099 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA NTE BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, DENTRO DEL DEPORTIVO DE VILLA MILPA ALTA, lon:-99.026726, lat:19.199623}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | DIF220202082541 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA ANA TLACOTENCO - 94580 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94580 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:355, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA PONIENTE - PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 JOYAS DEL PEDREGAL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA PONIENTE , lon:-98.99138277, lat:19.1799366}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF220202070529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342699.97 | 2342699.97
DIF220202079121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157500
DIF220202081130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF220202081504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202081061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF220202082523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 3644629.8
DIF220202082569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
DIF220202082588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970799.88 | 4201118.96
DIF220202082591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220202081118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220202082793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF220202081431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202081442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202083013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 5357400.09
DIF220202081684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6780899.99 | 7280899.99
DIF220202081695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 800000
DIF220202082495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
DIF220202081540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF220202081541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3925000 | 3925000
DIF220202082562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676999.7 | 2698789.8
DIF220202082579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806199.82 | 1709460.84
DIF220202080855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157500
DIF220202080857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF220202082615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
DIF220202081151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF220202081161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF220202081198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157500
DIF220202081199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF220202081206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000
DIF220202081217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157500
DIF220202081239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202080790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
DIF220202081492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202082441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3200000
DIF220202082445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF220202081517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3925000 | 3925000
DIF220202082541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF220202070529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220202079121 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202081130 | Aula | 1 | 1
DIF220202081504 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202081061 | Aula | 1 | 1
DIF220202082523 | Piezas | 60 | 60
DIF220202082569 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
DIF220202082588 | Piezas | 40 | 40
DIF220202082591 | Piezas | 60 | 60
DIF220202081118 | Piezas | 1 | 1
DIF220202082793 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
DIF220202081431 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202081442 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202083013 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202081684 | Metros lineales | 800 | 800
DIF220202081695 | Metros lineales | 60 | 60
DIF220202082495 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
DIF220202081540 | Metros lineales | 130 | 130
DIF220202081541 | Piezas | 1 | 1
DIF220202082562 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF220202082579 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF220202080855 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202080857 | Aula | 1 | 1
DIF220202082615 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
DIF220202081151 | Piezas | 38 | 38
DIF220202081161 | Aula | 1 | 1
DIF220202081198 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202081199 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081206 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081217 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081239 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202080790 | Metros Cuadrados | 78 | 78
DIF220202081492 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202082441 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800
DIF220202082445 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
DIF220202081517 | Piezas | 1 | 1
DIF220202082541 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF220202070529 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF220202079121 | Ciudad de México | Milpa Alta | Omaxa | CALLE JALAPA PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 OMAXA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CAPULIN Y , CERCA DEL PANTEÓN DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO | -99.0932 | 19.1836
DIF220202081130 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA JALISCO ORIENTE PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATÁN SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRACERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y COLEGIO DE BACHILLERES | -99.0225 | 19.1919
DIF220202081504 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tepenahuac [Centro de Educación Ambiental] | CALLE CAMINO HACIA LA TROJE DE SAN ANTONIO TECÓMITL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12910 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO AL LUGAR HISTÓRICO LA TROJE | -98.9708 | 19.1721
DIF220202081061 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA | -99.0975 | 19.1937
DIF220202082523 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS | -98.9936 | 19.2255
DIF220202082569 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CAMINO TRAMO MIRAMONTES - ESPAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE ESPAÑA, SOBRE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO | -99.0068 | 19.1882
DIF220202082588 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO | -99.0494 | 19.2065
DIF220202082591 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SOB | -99.0126 | 19.1824
DIF220202081118 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | PROLONGACION INSURGENTES 10 S/N INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE PROLONGACIÓN INSURGENTES Y CALL | -99.0317 | 19.1731
DIF220202082793 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CAMINO TRAMO BAJA CALIFORNIA - TEPETLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEPETLAPA, SOBRE EL CAMINO REAL | -99.0201 | 19.1973
DIF220202081431 | Ciudad de México | Milpa Alta | Melhcalhca | CALLE CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 MELHCALHCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS DEL RANCHO SANTA ELENA | -99.1056 | 19.1724
DIF220202081442 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tepenahuac [Centro de Educación Ambiental] | CALLE CAMINO HACIA LAS TAZAS PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12800 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LAS CABAÑAS CRUZ DE PIEDRA | -98.978 | 19.1805
DIF220202083013 | Ciudad de México | Milpa Alta | Los Bárcenas | CONTINUACION CALE PINO PUEBLO SAN PABLO OZTEPEC, 12300 LOS BÁRCENAS, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON BENITO JUÁREZ, A DOS KILOMETROS DEL PANTEÓN NUEVO SAN PABLO OZTETPEC | -99.0868 | 19.1689
DIF220202081684 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XALTIPAC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SOBRE LA C | -98.9901 | 19.2211
DIF220202081695 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE TABASCO PUEBLO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLEJON TABASCO, CERCA DEL SALÓN OLIMPO | -99.0189 | 19.1935
DIF220202082495 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS | -98.9936 | 19.2255
DIF220202081540 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, A UN COSTADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO | -99.098 | 19.193
DIF220202081541 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y , CERCA DEL PARQUE ACUÁTICO DEL PUEBLO | -98.9887 | 19.2176
DIF220202082562 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PÉDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO | -99.0494 | 19.2065
DIF220202082579 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO | -99.0494 | 19.2065
DIF220202080855 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cuilotepec | CALLEJON BENITO JUARÉZ PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 CUILOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON LA FRONTERA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 334 QUAUHTZINTEPETL | -99.0839 | 19.1818
DIF220202080857 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRNACA SECA Y CARRETERA A SAN PABLO ATLAZALPAN, CERCA DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA XOCHILHUITL A.C. | -98.9893 | 19.2161
DIF220202082615 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ | -99.0126 | 19.1824
DIF220202081151 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUEBLA PTE Y CERRADA 2DA PUEBLA, CERCA DEL HOSTAL LA JOYA DE JESÚS | -99.0312 | 19.1983
DIF220202081161 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SANTA ANA OTLI BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE ACOPIO NOPAL | -99.0151 | 19.1866
DIF220202081198 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Miguel (Tecoxomayehualtitla) | PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 SAN MIGUEL (TECOXOMAYEHUALTITLA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL VOLCÁN CERRO DE SAN MIGUEL | -99.0048 | 19.1601
DIF220202081199 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE OLÍMPICA BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DEL SALON LA QUINTA PRIMAVERA | -99.0032 | 19.1775
DIF220202081206 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE CONSTITUCION, CERCA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA | -99.0234 | 19.1916
DIF220202081217 | Ciudad de México | Milpa Alta | Coyote | CALLE CAMINO HACIA EL TALLER DE DISEÑO V PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 COYOTE, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO Y MEDIO DE LA CAPILLA SAN MARCOS | -99.0259 | 19.1593
DIF220202081239 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tlaloxtoc (Ejidos de Tecoxpa) | CALLE CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLAN, 12800 TLALOXTOC (EJIDOS DE TECOXPA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN | -98.9779 | 19.1919
DIF220202080790 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE BOLÍVAR OTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS NTE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 308 NOCHCALCO | -99.0001 | 19.1923
DIF220202081492 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tenichcalco | CALLE XOCHIMILCO - OAXTEPEC PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TENICHCALCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO HACIA AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL | -98.9695 | 19.1425
DIF220202082441 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y | -99.0063 | 19.1799
DIF220202082445 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECÓMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS | -98.9936 | 19.2255
DIF220202081517 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SINALOA NTE BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, DENTRO DEL DEPORTIVO DE VILLA MILPA ALTA | -99.0267 | 19.1996
DIF220202082541 | Ciudad de México | Milpa Alta | Joyas del Pedregal | CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA PONIENTE - PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 JOYAS DEL PEDREGAL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA PONIENTE | -98.9914 | 19.1799

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF220202070529 | 2022 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202079121 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081130 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081504 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081061 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082523 | 2022 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
DIF220202082569 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 0 | 0
DIF220202082588 | 2022 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
DIF220202082591 | 2022 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
DIF220202081118 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082793 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 0 | 0
DIF220202081431 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081442 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202083013 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081684 | 2022 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
DIF220202081695 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
DIF220202082495 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
DIF220202081540 | 2022 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
DIF220202081541 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082562 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF220202082579 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
DIF220202080855 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202080857 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082615 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 0 | 0
DIF220202081151 | 2022 | 2 | Piezas | 38 | 38 | 0 | 0
DIF220202081161 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081198 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081199 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081206 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081217 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202081239 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202080790 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 0 | 0
DIF220202081492 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082441 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800 | 0 | 0
DIF220202082445 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
DIF220202081517 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF220202082541 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".