## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | DIF230102212570 | Proyecto de inversión | 3011451 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011451.0, modificado:3011451.0}} | Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.23NR.0127 | N | 0 | 0 | 139582 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14450.0, meta_modificada:14450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:av. Mexico esq. Constitucion, lon:-99.02309, lat:19.19133}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 1505725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202227211 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO SOCIAL DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO - 104070 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 104070 | S | 2582 | 2351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:ANDADOR FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN , lon:-99.06736614, lat:19.20634694}} | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 1809225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202227229 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL CALMÉCAC - 104123 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 104123 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE Y , CALLE 2DA CERRADA PUEBLA FRENTE AL CENTRO PEDAGÓGICO DE ENFERMERÍA Y MEDIA SUPERIOR MOMOXCO, lon:-99.03122068, lat:19.19842837}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 6030925.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202227905 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS, ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA, ESCUELA PRIMARIA SIERRA LEONA Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 37 EMILIANO ZAPATA - 109014 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 109014 | S | 10650 | 10163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN INTERIOR SN BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR ESCUELA PRIMARIA SIERRA LEONA DOMICILIO CALLE BOLÍVAR , lon:-99.02158946, lat:19.18797662}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 3678835.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2227905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202228493 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS, TELESECUNDARIA 138 DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, TELESECUNDARIA 140 PABLO GONZALEZ CASANOVA Y PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA EN SANTA ANA TLACOTENCO - 111745 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 111745 | S | 14642 | 14095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON INSURGENTES Y PROLONGACION LAS CRUCES, TELESECUNDARIA 140 PABLO GONZALEZ CASANOVA DOMICILIO , lon:-99.03079172, lat:19.1781629}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 2110775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2228493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202228588 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS GIMNASIOS, GIMNASIO XICOMULCO, GIMNASIO TONY SUGAR Y GIMNASIO DEL DEPORTIVO TEHOCHULCO - 112307 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 112307 | S | 15152 | 14293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XALPA Y CALLE TEHUIZCO, GIMNASIO TONY SUGAR DOMICILIO PRIMERA PRIV. JOSÉ LÓPEZ PORTIL, lon:-99.07019298, lat:19.20153694}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 2713875.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202221446 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | TRABAJOS DE DESAZOLVE Y RECUPERACIÓN DE LA BARRANCA PARA DRENAJE PLUVIAL EN VILLA MILPA ALTA - 58296 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 58296 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA A SANTA ANA TLACOTENCO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR S/N BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VE, lon:-99.019546, lat:19.186664}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2412325.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202221586 | Acción | 2932705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932705.8, modificado:2932705.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59648 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 59648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 1768639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2221586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202225914 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 94803 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94803 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE JALAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENFRENTE DE LA PARROQUIA DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, lon:-99.090041, lat:19.192098}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 603025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2225914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202220196 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | TRABAJOS DE DESAZOLVE Y RECUPERACIÓN DE LA BARRANCA PARA DRENAJE PLUVIAL EN SAN PEDRO ATOCPAN - 47775 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 47775 | S | 4465 | 4277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 113 TRAMO XOCHIMILCO - OAXTEPEC KILÓMETRO 17 + 000 INTERIOR S/N BARRIO TULA, 12200 ATOCTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE CAMINO A LA MINA, CAMINO TECUPILCO A UN COSTADO , lon:-99.04886752, lat:19.21382853}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 3015425.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202220485 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | TRABAJOS DE DESAZOLVE Y RECUPERACIÓN DE LA BARRANCA PARA DRENAJE PLUVIAL EN SANTA ANA TLACOTENCO - 49449 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 49449 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LUPITA TETICPAC, 12910 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA CERCA DE LA CAPILLA DE LA GUADALUPE TEPETIPA, lon:-98.993097, lat:19.179292}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2412325.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202229942 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TRABAJOS DE PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE - 118400 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 118400 | S | 11088 | 10626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO PLAYA QUIETA - PROL. ITURBIDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAYA QUIETA Y PROLONGACION ITURBIDE, CERCA DE B, lon:-99.000522, lat:19.215107}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 1206125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202228729 | Proyecto de inversión | 7175348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175348.69, modificado:7175348.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDÍA - 113388 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 113388 | S | 78328 | 74357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TEPEQUENTECH - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTECH Y CALLE JALAPA, A UN COSTAD, lon:-99.095417, lat:19.193176}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4327377.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202228215 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 335 XOLOTL, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 334 QUAUHTZINTEPETL LUGAR DEL AGUILA SAGRADA Y ESCUELA PRIMARIA TLAHCUILO - 110228 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 110228 | S | 17161 | 16522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO OCOTITLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE GABINO BARRERA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 334 QUAUHTZINTEPETL LU, lon:-99.04994121, lat:19.20101541}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 3196355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2228215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202230086 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7500000.06}} | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDIA - 118937 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 118937 | S | 78328 | 74357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:210, direccion:BRECHA TRAMO FRESNO - CALLE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR S/N BARRIO TECAXTITLA, 12100 SANTA ROSA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE SANTA ROSA, CERCA DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO, lon:-99.004245, lat:19.225254}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4221625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2230086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:NOTA ACLARATORIA: $500,000.06 SE DESTINARA A OTRO PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:fernandosaulesb, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202230094 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | MEJORAMIENTO URBANO DE CALLE GUANAJUATO EN VILLA MILPA ALTA - 118997 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 118997 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV YUCATAN - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR S/N BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, RUMBO AL, lon:-99.018253, lat:19.19064}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 3015425.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2230094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202230113 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN MILPA ALTA - 119051 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 119051 | S | 78328 | 74357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion:BRECHA TRAMO AVIACION - MARIANO MATAMOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR S/N BARRIO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 TEMOCLALUCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CERCA DE, lon:-99.081884, lat:19.196204}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4221625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202230125 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DELDE VILLA MILPA ALTA Y SAN ANTONIO TECOMITL - 119091 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 119091 | S | 20438 | 19489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - AV. MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y AVENIDA MEXICO, BOULEVARD DE VILLA MILPA ALTA, lon:-99.023472, lat:19.196702}} | 2023-06-30 | 2023-11-30 | 2412325.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2230125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202227491 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TII EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 105696 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 105696 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO A DOS CALLES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTEBAN S. , lon:-99.09194745, lat:19.19183243}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 1206125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202230138 | Proyecto de inversión | 7748805.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748805.51, modificado:7748805.51}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSOS CALLES DE LA ALCALDIA - 119135 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 119135 | S | 78328 | 74357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CEDROS - CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CHAPULTEPEC, CERCA DE LA, lon:-99.091796, lat:19.187461}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4673229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2230138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | DIF230202228483 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE SAN PABLO OZTOTEPEC A SAN PEDRO ATOCPAN - 111672 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 111672 | S | 13909 | 13040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO SAN PABLO OZTOTEPEC - SAN PEDRO ATOCPAN KILÓMETRO 1 + 5 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 TLATLALAHUAYA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CONTINUACION SAN PABLO,, lon:-99.052879, lat:19.184229}} | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 3618525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF230102212570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3011451 | 3011451
DIF230202227211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
DIF230202227229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
DIF230202227905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6100000 | 6100000
DIF230202228493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
DIF230202228588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
DIF230202221446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF230202221586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2932705.8 | 2932705.8
DIF230202225914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF230202220196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
DIF230202220485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF230202229942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF230202228729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7175348.69 | 7175348.69
DIF230202228215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5300000 | 5300000
DIF230202230086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7500000.06
DIF230202230094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
DIF230202230113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
DIF230202230125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF230202227491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF230202230138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7748805.51 | 7748805.51
DIF230202228483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF230102212570 | Metros | 14450 | 14450
DIF230202227211 | Piezas | 1 | 1
DIF230202227229 | Piezas | 1 | 1
DIF230202227905 | Aula | 3 | 3
DIF230202228493 | Aula | 2 | 2
DIF230202228588 | Piezas | 3 | 3
DIF230202221446 | Metros lineales | 200 | 200
DIF230202221586 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF230202225914 | Piezas | 1 | 1
DIF230202220196 | Metros lineales | 500 | 500
DIF230202220485 | Metros lineales | 350 | 350
DIF230202229942 | Metros lineales | 100 | 100
DIF230202228729 | Metros lineales | 900 | 900
DIF230202228215 | Aula | 2 | 2
DIF230202230086 | Piezas | 200 | 200
DIF230202230094 | Piezas | 85 | 85
DIF230202230113 | Metros Cuadrados | 8750 | 8750
DIF230202230125 | Piezas | 57 | 57
DIF230202227491 | Piezas | 1 | 1
DIF230202230138 | Metros lineales | 1700 | 1700
DIF230202228483 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF230102212570 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | av. Mexico esq. Constitucion | -99.0231 | 19.1913
DIF230202227211 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | ANDADOR FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN | -99.0674 | 19.2063
DIF230202227229 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE PUEBLA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE Y , CALLE 2DA CERRADA PUEBLA FRENTE AL CENTRO PEDAGÓGICO DE ENFERMERÍA Y MEDIA SUPERIOR MOMOXCO | -99.0312 | 19.1984
DIF230202227905 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA YUCATAN INTERIOR SN BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR ESCUELA PRIMARIA SIERRA LEONA DOMICILIO CALLE BOLÍVAR | -99.0216 | 19.188
DIF230202228493 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON INSURGENTES Y PROLONGACION LAS CRUCES, TELESECUNDARIA 140 PABLO GONZALEZ CASANOVA DOMICILIO | -99.0308 | 19.1782
DIF230202228588 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XALPA Y CALLE TEHUIZCO, GIMNASIO TONY SUGAR DOMICILIO PRIMERA PRIV. JOSÉ LÓPEZ PORTIL | -99.0702 | 19.2015
DIF230202221446 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | VEREDA TRAMO CARRETERA A SANTA ANA TLACOTENCO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR S/N BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VE | -99.0195 | 19.1867
DIF230202221586 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF230202225914 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE JALAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENFRENTE DE LA PARROQUIA DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO | -99.09 | 19.1921
DIF230202220196 | Ciudad de México | Milpa Alta | Atoctenco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 113 TRAMO XOCHIMILCO - OAXTEPEC KILÓMETRO 17 + 000 INTERIOR S/N BARRIO TULA, 12200 ATOCTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE CAMINO A LA MINA, CAMINO TECUPILCO A UN COSTADO | -99.0489 | 19.2138
DIF230202220485 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | INTERIOR SN BARRIO LA LUPITA TETICPAC, 12910 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA CERCA DE LA CAPILLA DE LA GUADALUPE TEPETIPA | -98.9931 | 19.1793
DIF230202229942 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | BRECHA TRAMO PLAYA QUIETA - PROL. ITURBIDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAYA QUIETA Y PROLONGACION ITURBIDE, CERCA DE B | -99.0005 | 19.2151
DIF230202228729 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CAMINO TRAMO TEPEQUENTECH - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEQUENTECH Y CALLE JALAPA, A UN COSTAD | -99.0954 | 19.1932
DIF230202228215 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO OCOTITLA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE GABINO BARRERA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 334 QUAUHTZINTEPETL LU | -99.0499 | 19.201
DIF230202230086 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Rosa | BRECHA TRAMO FRESNO - CALLE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR S/N BARRIO TECAXTITLA, 12100 SANTA ROSA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE SANTA ROSA, CERCA DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO | -99.0042 | 19.2253
DIF230202230094 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CAMINO TRAMO AV YUCATAN - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR S/N BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, RUMBO AL | -99.0183 | 19.1906
DIF230202230113 | Ciudad de México | Milpa Alta | Temoclaluca | BRECHA TRAMO AVIACION - MARIANO MATAMOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR S/N BARRIO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 TEMOCLALUCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CERCA DE | -99.0819 | 19.1962
DIF230202230125 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CAMINO TRAMO CAMPECHE - AV. MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y AVENIDA MEXICO, BOULEVARD DE VILLA MILPA ALTA | -99.0235 | 19.1967
DIF230202227491 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO A DOS CALLES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTEBAN S. | -99.0919 | 19.1918
DIF230202230138 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CAMINO TRAMO CEDROS - CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CHAPULTEPEC, CERCA DE LA | -99.0918 | 19.1875
DIF230202228483 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tlatlalahuaya | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO SAN PABLO OZTOTEPEC - SAN PEDRO ATOCPAN KILÓMETRO 1 + 5 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 TLATLALAHUAYA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CONTINUACION SAN PABLO, | -99.0529 | 19.1842

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF230102212570 | 2023 | 2 | Metros | 14450 | 14450 | 0 | 0
DIF230202227211 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF230202227229 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF230202227905 | 2023 | 2 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
DIF230202228493 | 2023 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
DIF230202228588 | 2023 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DIF230202221446 | 2023 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
DIF230202221586 | 2023 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DIF230202225914 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF230202220196 | 2023 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
DIF230202220485 | 2023 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
DIF230202229942 | 2023 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DIF230202228729 | 2023 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
DIF230202228215 | 2023 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
DIF230202230086 | 2023 | 2 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
DIF230202230094 | 2023 | 2 | Piezas | 85 | 85 | 0 | 0
DIF230202230113 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 8750 | 8750 | 0 | 0
DIF230202230125 | 2023 | 2 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
DIF230202227491 | 2023 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF230202230138 | 2023 | 2 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 0 | 0
DIF230202228483 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".