## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | DIF200101702427 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Milpa Alta | O.20NR.0183 | N | 0 | 0 | 99702 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Barranca Seca 1, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.98910165, lat:19.21639982}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:México Sur 110A, Villa Milpa Alta, San Mateo, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02417958, lat:19.18833948}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101700954 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0182 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Sinaloa Nte 93, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.02668476, lat:19.19899882}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101700946 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0176 | N | 0 | 0 | 57152 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:Av Fabian Flores Ote 25, San Pablo Oztotepec, San Miguel, Milpa Alta, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México, lon:-99.07099485, lat:19.18535029}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Av. 5 de Mayo Ote. 15D, Xochitepetl, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.98925185, lat:19.21700261}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una clasificación distinta a Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una clasificación distinta a Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una clasificación distinta a Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una clasificación distinta a Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:A tender las observaciones , trimestre:1.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-04-24}, obs6: {observación:A tender las observaciones , trimestre:1.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-04-24}, obs7: {observación:A tender las observaciones , trimestre:1.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-04-24}, obs8: {observación:A tender las observaciones , trimestre:1.0, usuario:sosuenolazcoc, fecha:2020-04-24}}
2020 | 1 | DIF200101702472 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes poblados | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0177 | N | 0 | 0 | 92150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:San Pablo Oztotepec, 12400 San Pablo Oztotepec, CDMX, México, lon:-99.0709315, lat:19.1861266}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.9935558, lat:19.2194041}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101700948 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0178 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Veracruz Sur 3, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0207839, lat:19.18806083}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101700961 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento a CENDI'S | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0184 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sta. Ana 58, Villa Milpa Alta, San Agustín, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.01488304, lat:19.18637371}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Jalisco Ote. SN-S, Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0226239, lat:19.19186058}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101700951 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0180 | N | 0 | 0 | 36304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Blvd. Nuevo Leon Ote. 61, Villa Milpa Alta, Santa Cruz, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX, México, lon:-99.02207136, lat:19.19655696}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | DIF200101702447 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.20NR.0181 | N | 0 | 0 | 160058 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:San Antonio Tecómitl, CDMX, México, lon:-98.9935558, lat:19.2194041}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Villa Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.0267076, lat:19.1942041}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones