## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 82 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF17170300914636 | Construccion De Aula En Primaria Progreso Campesino En Calle Niños Heroes Numero Dieciseis En El Pueblo San Lorenzo Tlacoyucan - 116438 | 116438 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 564892.77 | 564892.77 | 564892.77 | 564892.77 | 564892.77 | 564892.77 | 564892.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914800 | Construcción De Terraplen En Avenida Jalisco En Barrio Santa Martha En Villa Milpa Alta - 194502 | 194502 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 98.8679 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914801 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Cerrada Jalisco En Barrio Santa Martha En Villa Milpa Alta - 184809 | 184809 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914802 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Guanajuato En El Barrio San Mateo En Villa Milpa Alta - 185025 | 185025 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 504998.4 | 504998.4 | 504998.4 | 504998.4 | 504998.4 | 504998.4 | 504998.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914803 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Calnahuac En Calle Colima Numero Ciento Dieciocho En Barrio San Mateo En Villa Milpa Alta - 183394 | 183394 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 1026928.55 | 1026928.55 | 1007448.04 | 1007448.04 | 1007448.04 | 1007448.04 | 1007448.04 | 98.103 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914804 | Mejoramiento De Red Secundaria De Agua Potable En Calle Jalapa En El Barrio Santa Cruz En Villa Milpa Alta - 129415 | 129415 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2900635 | 2900635 | 2900635 | 2900635 | 2900635 | 2900635 | 2900635 | 100 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914805 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En La Segunda Cerrada De Zacatecas Barrio De Santa Cruz En Villa Milpa Alta - 114427 | 114427 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100 | 0 | Otros | 3014 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914806 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Cerrada De Sinaloa Barrio Santa Martha En Villa Milpa Alta - 114340 | 114340 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.05 | 252499.05 | 252499.05 | 252499.05 | 252499.05 | 252499.05 | 252499.05 | 100 | 0 | Otros | 3014 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914807 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 112943 | 112943 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 619904.37 | 520492.01 | 520492.01 | 520492.01 | 520492.01 | 520492.01 | 520492.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914808 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 112919 | 112919 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 619904.37 | 520492.01 | 433776.62 | 433776.62 | 433776.62 | 433776.62 | 433776.62 | 83.3397 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914809 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Tecontitla En Barrio Tenantitla En San Antonio Tecomitl - 183945 | 183945 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914810 | Construccion De Arcotecho En Cendi Yolcayolt In Toconehuan En Avenida Cinco De Mayo En El Barrio Xaltipac En San Antonio Tecomitl - 129553 | 129553 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 440065.99 | 440065.99 | 440065.99 | 440065.99 | 440065.99 | 440065.99 | 440065.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914811 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Dieciseis De Septiembre En El Barrio Cruztitla En San Antonio Tecomitl - 129906 | 129906 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914812 | Mejoramiento De Sanitarios De Primaria Benito Juarez En Avenida Cinco De Mayo En El Pueblo San Bartolome Xicomulco - 116496 | 116496 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 495361.72 | 495361.72 | 495361.72 | 495361.72 | 495361.72 | 495361.72 | 495361.72 | 100 | 0 | Piezas | 5263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914813 | Construccion De Alumbrado De Energia Solar En Prolongacion Independecia En San Francisco Tecoxpa - 184216 | 184216 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 504998.4 | 504998.4 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 99.5794 | 0 | Otros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914814 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Primera De Orizaba En Villa Milpa Alta - 188761 | 188761 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914815 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Camino A San Jeronimo En El Pueblo De San Jeronimo Miacatlan - 184624 | 184624 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 504998.4 | 504998.4 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 99.5794 | 0 | Otros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914816 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Esperanza En San Francisco Tecoxpa - 184149 | 184149 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 504998.4 | 504998.4 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 502874.21 | 99.5794 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914817 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Cerrada Belisario Dominguez En San Francisco Tecoxpa - 184084 | 184084 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914818 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Prolongacion Zaragoza En San Francisco Tecoxpa - 184389 | 184389 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 100 | 0 | Otros | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914819 | Construcion De Aula En Escuela Primaria General Antonio Leon Y Loyola En Calle Purisima En El Barrio San Juan Tepenahuac - 148613 | 148613 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 1523868.42 | 1523868.42 | 1523868.42 | 1523868.42 | 1523868.42 | 1523868.42 | 1523868.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914820 | Construccion De Alumbrando Publico De Energia Solar Calle Mariano Matamoros En Barrio San Agustin Ohtengo En Pueblo San Francisco Tecoxpa - 129882 | 129882 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100999.68 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914821 | Equipamiento De Sala De Expulsion Del Hospital General De Milpa Alta En Boulevard Nuevo Leon En Barrio Santa Cruz En San Francisco Tecoxpa - 129494 | 129494 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Salud | Terminado | 2017 | 7700000 | 7700000 | 7699998.8 | 7699998.8 | 7699998.8 | 7699998.8 | 7699998.8 | 100 | 0 | Otros | 14582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914822 | Construccion De Sala De Expulsion Del Hospital General De Milpa Alta En Boulevard Nuevo Leon En Barrio Santa Cruz En San Francisco Tecoxpa - 129467 | 129467 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Salud | Terminado | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4494652.89 | 4494652.89 | 4494652.89 | 4494652.89 | 4494652.89 | 99.8812 | 0 | Metros Cuadrados | 14582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914823 | Construccion De Arcotecho En Cadi Dif En Boulevard Nuevo Leon En Barrio Santa Cruz En San Francisco Tecoxpa - 129523 | 129523 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914824 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Fransisco I Mdero En Pueblo San Fransisco Tecoxpan - 115271 | 115271 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914825 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Valladolid En El Pueblo De San Jeronimo Miacatlan En San Francisco Tecoxpa - 114855 | 114855 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914828 | Mejoramiento De Sanitarios En Secundaria Tecnica Numero Dieciocho Plan De Ayala En Prolongacion Guerrero Sin Numero Barrio San Miguel - 106970 | 106970 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 945718.63 | 945718.63 | 945718.63 | 945718.63 | 945718.63 | 945718.63 | 945718.63 | 100 | 0 | Piezas | 18344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914829 | Construccion De Terraplen En Calle Miguel Hidalgo En Barrio Pachimalco En San Pedro Atocpan - 194670 | 194670 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 988679.39 | 98.8679 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914830 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Prolongacion Justo Sierra En Barrio Ocotitla En San Pedro Atocpan - 183654 | 183654 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 504998.4 | 504998.4 | 502874.19 | 502874.19 | 502874.19 | 502874.19 | 502874.19 | 99.5794 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914831 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Tlaloc En Barrio Pachimalco En San Pedro Atocpan - 183786 | 183786 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 302999.04 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914832 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Privada Santuario En Barrio Panchimalco En San Pedro Atocpan - 114416 | 114416 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 1882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914833 | Construccion De Alumbrado Publico En La Avenida Santuario Del Barrio De Panchimalco En San Pedro Atocpan - 115504 | 115504 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 2308582.73 | 201999.36 | 201999.36 | 201999.36 | 201999.36 | 201999.36 | 201999.36 | 100 | 0 | Otros | 13184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914834 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Cerrada Nezahualcoyotl En Barrio Ocotitla En San Pedro Atocpan - 114441 | 114441 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 1882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914835 | Mejoramiento De La Red Secundaria De Agua Potable En Calle Niños Heroes Barrio Panchimalco En San Pedro Actopcpan - 113765 | 113765 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4099643.3 | 4099643.3 | 3677390.37 | 3677390.37 | 3677390.37 | 3677390.37 | 3677390.37 | 89.7003 | 0 | Metros lineales | 13186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914836 | Construccion De Aulas En Telesecundaria Pablo Gonzalez Casanova En Niños Heroes Sin Numero En San Salvador Cuautenco - 106925 | 106925 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 1837742.36 | 1837742.36 | 1824911.99 | 1824911.99 | 1824911.99 | 1824911.99 | 1824911.99 | 99.3018 | 0 | Metros Cuadrados | 15873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914837 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle San Agustin Zholco En Santa Ana Tlacotenco - 187572 | 187572 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 100 | 0 | Otros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914838 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Zacatepec En Santa Ana Tlacotenco - 187543 | 187543 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 353498.88 | 353498.88 | 353498.88 | 353498.88 | 353498.88 | 353498.88 | 353498.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914839 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Calle Primavera En Santa Ana Tlacotenco - 187516 | 187516 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 403998.72 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914840 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Francisco Villa En Santa Ana Tlacotenco - 187748 | 187748 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 403998.73 | 403998.73 | 403998.73 | 403998.73 | 403998.73 | 403998.73 | 403998.73 | 100 | 0 | Otros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914841 | Construccion De Alumbrado Publico De Energia Solar En Prologacion Francisco Villa En Santa Ana Tlacotenco - 185136 | 185136 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Vivienda | Terminado | 2017 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 252499.2 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300914842 | Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Tlahcuilo En Calle Temixco En Barrio San Marcos En Santa Ana Tlacotenco - 116490 | 116490 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Delegación Milpa Alta | Educación | Terminado | 2017 | 534263.82 | 534263.82 | 534263.82 | 534263.82 | 534263.82 | 534263.82 | 534263.82 | 100 | 0 | Piezas | 14036 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170400983733 | Construccion De Aulas En Cei To Pipiltoton En Calle Niños Heroes En Barrio San Marcos En Santa Ana Tlacotenco - 205205 | 205205 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEMARCACION TERRITORIAL | Educación | Terminado | 2017 | 2688554 | 2688554 | 2688553.89 | 2688553.89 | 2688553.89 | 2688553.89 | 2688553.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100835625 | Programa De Inversion Para El Apoyo Administrativo | - | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 82932213 | 82932213 | 77970525.7 | 77970525.7 | 77970525.7 | 77970525.7 | 77970525.7 | 94.0172 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834614 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calles Secundarias | O2D127013 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1956581 | 1916989.97 | 1916989.72 | 1916989.72 | 1916989.72 | 1916989.72 | 1916989.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834756 | Conclusión De La Casa Del Adulto Mayor En San Pedro Atocpan | O2D127014 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2700000 | 2720472.95 | 2534999.99 | 2534999.99 | 2534999.99 | 2534999.99 | 2534999.99 | 93.1823 | 0 | Otros | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834769 | Construcción De Un Comedor, En Villa Milpa Alta | O2D127015 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1350000 | 1269000 | 1268999.99 | 1268999.99 | 1268999.99 | 1268999.99 | 1268999.99 | 100 | 0 | Otros | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834779 | Rehabilitación De Locales Comerciales, Mercado Benito Juarez. | O2D127016 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 4707359 | 5194194.43 | 5157817.92 | 5157817.92 | 5157817.92 | 5157817.92 | 5157817.92 | 99.2997 | 0 | Otros | 13582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834789 | Rehabilitación De Imagen Urbana En San Pedro Atocpan | O2D127017 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2249995.47 | 2249995.47 | 2249995.47 | 2249995.47 | 2249995.47 | 99.9998 | 0 | Otros | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170100834911 | Mantenimiento Mayor Al Módulo Deportivo De Santa Ana Tlacotenco | O2D127020 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Deporte | Terminado | 2017 | 1350000 | 1262287.77 | 1262287.56 | 1262287.56 | 1262287.56 | 1262287.56 | 1262287.56 | 100 | 0 | Otros | 14036 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200883542 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Coordinación De San Salvador Cuauhtenco. | O.2D12.7042 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 0 | 1338546.4 | 1338546.39 | 1338546.39 | 1338546.39 | 1338546.39 | 1338546.39 | 100 | 0 | Otros | 15873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200883602 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Coordinación De San Pedro Atocpan. | O.2D12.7043 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 0 | 1871270.15 | 1871270.14 | 1871270.14 | 1871270.14 | 1871270.14 | 1871270.14 | 100 | 0 | Otros | 13185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200883642 | Reconstrucción Del Mercado Villa Milpa Alta (Mercado De Antojitos) Y Remodelación Del Mercado Benito Juárez. | O.2D12.7053 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 0 | 6670000 | 6632215.04 | 6632215.04 | 6632215.04 | 6632215.04 | 6632215.04 | 99.4335 | 0 | Otros | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200883703 | Rehabilitación De La Imagen Urbana , 2 ª Etapa De Andador Tláloc En El Poblado De San Pedro Atocpan. | O.2D12.7039 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 0 | 1895527.16 | 1892629.98 | 1892629.98 | 1892629.98 | 1892629.98 | 1892629.98 | 99.8472 | 0 | Otros | 13185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170200883725 | Remodelación Del Boulevard Nuevo León Tramo Poniente De Calle Jalisco Pte. A Calle México Norte | O.2D12.7048 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 0 | 5987556.55 | 5987556.55 | 5987556.55 | 5987556.55 | 5987556.55 | 5987556.55 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300956018 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De La Coordinación De San Antoniotecomitl. | O.2D12.7046 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 1686795.46 | 1686795.46 | 1686795.46 | 1686795.46 | 1686795.46 | 1686795.46 | 100 | 0 | Otros | 29108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300956029 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Edificio Delegacional Y Edificiomorelos. | O.2D12.7049 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 2560027 | 2560026.97 | 2560026.97 | 2560026.97 | 2560026.97 | 2560026.97 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300956079 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Módulo Deportivo De Sanagustín Ohtenco | O.2D12.7040 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MIPA ALTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 1299113.46 | 1299111.39 | 1299111.39 | 1299111.39 | 1299111.39 | 1299111.39 | 99.9998 | 0 | Otros | 2258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300956092 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Deportivo De San Antoniotecomitl. | O.2D12.7044 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 5771957.55 | 5771957.45 | 5771957.45 | 5771957.45 | 5771957.45 | 5771957.45 | 100 | 0 | Otros | 29108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044467 | Reencarpetado De Calles De Santa Ana, San Lorenzo Y Villa Milpa Alta. | O2D127083 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2431801.51 | 2431801.51 | 2431801.51 | 2431801.51 | 2431801.51 | 2431801.51 | 2431801.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044547 | Construcción De Escalinatas En El Pueblo De San Pedro Atocpan. | O.2D12.7078 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 217673.21 | 217673.21 | 217673.21 | 217673.21 | 217673.21 | 217673.21 | 217673.21 | 100 | 0 | Otros | 13185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044574 | Rehabilitación De La Plaza Cívica De San Francisco Tecoxpa | O.2D12.7033 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1879500 | 1879500 | 1879500 | 1879500 | 1879500 | 1879500 | 1879500 | 100 | 0 | Otros | 3258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044631 | Rehabilitación Al Gimnasio De San Francisco Tecoxpa | O.2D12.7079 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 4436273.97 | 4436273.97 | 4268099.48 | 4268099.48 | 4268099.48 | 4268099.48 | 4268099.48 | 96.2091 | 0 | Otros | 3258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044644 | Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Sierra Leona | O.2D12.7069 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1886872.56 | 1886872.56 | 1886872.51 | 1886872.51 | 1886872.51 | 1886872.51 | 1886872.51 | 100 | 0 | Otros | 3684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044653 | Conclusión A Los Trabajos De La Primaria "Sierra Leona" | O.2D12.7080 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 578000 | 578000 | 563929.28 | 563929.28 | 563929.28 | 563929.28 | 563929.28 | 97.5656 | 0 | Otros | 3684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401052318 | Construcción De Pisos Del Centro Social Santa Martha | O.2D12.7086 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 24218.53 | 24218.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046331 | Adquisición De Camion Equipado Como Bibliobús, Equipo Informático Y Mobiliario | A.2D12.7037 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | DELEGACION MILPA ALTA | Educación | Terminado | 2017 | 7093144.36 | 7093144.36 | 7093144 | 7093144 | 7093144 | 7093144 | 7093144 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046179 | Deportivo San Francisco Tecoxpa | O.2D12.7087 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DELEGACION MILPA ALTA | Deporte | Terminado | 2017 | 963248.53 | 963248.53 | 963248.31 | 963248.31 | 963248.31 | 963248.31 | 963248.31 | 100 | 0 | Otros | 3258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046376 | Construcción De Arco Techo Cecyt No. 15 Diódoro Antúnez Echegaray | O.2D12.7085 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 29108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046400 | Construcción De Arco Techo Escuela Secundaria No. 334 | O.2D12.7085 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 15873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046465 | Construcción De Arco Techo Jardín De Niños Maria Cristina Tovar Mena | O.2D12.7085 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 29108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401046517 | Construcción De Arco Techo Telesecundaria No. 138, En San Lorenzo | O.2D12.7085 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 100 | 0 | Otros | 5186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966111 | Barda Perimetral Lado Norte De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | O.2D12.7059 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966322 | Ampliación Barda Perimetral De La Escuela Secundaria No. 9 "Teutli" | O.2D12.7061 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 1000000 | 999999.62 | 999999.62 | 999999.62 | 999999.62 | 999999.62 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966357 | Remodelación Bibliotema Escuela Primaria Miguel Alemán | O.2D12.7056 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 15873 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966377 | Remodelación Salones Telesecundaria 140 | O.2D12.7057 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 15873 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966389 | Mantenimiento Del Instituto Tecnológico En San Salvador Cuauhtenco Milpa Altano. 1 | O.2D12.7058 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 15873 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966414 | Remodelación Y Acondicionamiento De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos. | O.2D12.7060 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170300966430 | Instalación De Arcotecho En Cancha De Basquetbol Dif Milpa Alta | O.2D12.7062 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 0 | 1000000 | 994990.02 | 994990.02 | 994990.02 | 994990.02 | 994990.02 | 99.499 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO II / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401044966 | Construcción De La Cuarta Etapa Del Centro De Salud T-Iii | O.2D12.7081 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Salud | Terminado | 2017 | 13000000 | 13000000 | 12999999.99 | 12999999.99 | 12999999.99 | 12999999.99 | 12999999.99 | 100 | 0 | Otros | 30142 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401045003 | Repavimentación En Diferentes Calles Ubicadas Dentro Del Perimetro Delegacional | O.2D12.7082 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 25000000 | 25000000 | 24882837.59 | 24882837.59 | 24882837.59 | 24882837.59 | 24882837.59 | 99.5314 | 0 | Metros Cuadrados | 139582 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF17170401045505 | Repavimentación En Diferentes Calles De Los Pueblos De Villa Milpa Alta, Santaana Tlacotenco, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec Y San Antoniotecomitl. | O.2D12.7088 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 50000000 | 50000000 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107503 | 0 | 100 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO V / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.