## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Ciudad de México | 45 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DIF13130400277070 | Bacheo En 16 Calles | 69 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 33371.97 | 58298.43 | 58298.43 | 58298.43 | 58298.43 | 58298.43 | 58298.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF13140200338843 | Promoción De Actividades Culturales | 242215 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DELEGACION MILPA ALTA | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 0 | 3205605.36 | 3205605.36 | 3205605.36 | 3205605.36 | 3205605.36 | 3205605.36 | 100 | 0 | Evento | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289513 | Programa De Inversion Para Apoyo Administrativo | 185201 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 40680402 | 39037874.43 | 39037874.43 | 39037874.43 | 39037874.43 | 39037874.43 | 39037874.43 | 100 | 0 | Trámite | 130582 | 0 | 100 | Financiera: Se ejercieron $145,455.79 de intereses. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289799 | Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje | 213204 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2130544 | 1223999.08 | 1223999.08 | 1223999.08 | 1223999.08 | 1223999.08 | 1223999.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 8997 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289893 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable | 223222 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2130544 | 2128503.29 | 2128503.29 | 2128503.29 | 2128503.29 | 2128503.29 | 2128503.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289908 | Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva | 241210 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4261088 | 4583168.29 | 4583168.29 | 4583168.29 | 4583168.29 | 4583168.29 | 4583168.29 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289942 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos | 241212 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1500000 | 1434107.78 | 1434107.78 | 1434107.78 | 1434107.78 | 1434107.78 | 1434107.78 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100289972 | Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural | 242213 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2130544 | 4130534.12 | 4130534.12 | 4130534.12 | 4130534.12 | 4130534.12 | 4130534.12 | 100 | 0 | Inmueble | 4155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290279 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural | 242214 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1500000 | 1490984.79 | 1490984.79 | 1490984.79 | 1490984.79 | 1490984.79 | 1490984.79 | 100 | 0 | Inmueble | 23027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290335 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa | 251218 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 12341126 | 4297220.47 | 4297220.47 | 4297220.47 | 4297220.47 | 4297220.47 | 4297220.47 | 100 | 0 | Inmueble | 39841 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290370 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social | 269228 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 870000 | 869999.99 | 869999.99 | 869999.99 | 869999.99 | 869999.99 | 869999.99 | 100 | 0 | Inmueble | 17826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290537 | Construcción Y Ampliación De Infraestructura Comercial | 221214 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 13468778.9 | 13468778.9 | 13468778.9 | 13468778.9 | 13468778.9 | 13468778.9 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290558 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos | 221215 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1000000 | 922051.96 | 922051.96 | 922051.96 | 922051.96 | 922051.96 | 922051.96 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100290628 | Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana | 221219 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 6783265 | 15815039.79 | 15815039.79 | 15815039.79 | 15815039.79 | 15815039.79 | 15815039.79 | 100 | 0 | Espacio | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100291127 | Adquisicón De Vehículos Para Vigilancia | - | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3626700 | 3626700 | 3626700 | 3626700 | 3626700 | 3626700 | 3626700 | 100 | 0 | Vehículo | 1 | 0 | 100 | Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ADQUIRIERON 6 VEHICULOS TIPO SEDAN Y PICK-UP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SE ADQUIRIERON 6 VEHÍCULOS. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100291296 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias | 221218 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140100291632 | Adquisicón De Armas | - | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 378725.12 | 336098.07 | 336098.07 | 336098.07 | 336098.07 | 336098.07 | 336098.07 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 0 | 100 | Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ADQUIRIERON 22 ARMAS / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SE ADQUIRIERON 22 ARMAS. SE REINTEGRARON $42627.05 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200337681 | Remodelacion, Mantenimiento Y Equipamiento De Los Gimnasios Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan Y San Bartolome Xicomulco. | 241212 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Deporte | Terminado | 2014 | 3000000 | 2970320.76 | 2970320.76 | 2970320.76 | 2970320.76 | 2970320.76 | 2970320.76 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200338499 | Mantenimiento Y Ampliación De Casas De Cultura En Villa Milpa Alta, San Salvador Cuauhtenco Y San Pedro Atocpan. | 242213 242214 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 4000000 | 3978406.76 | 3978406.76 | 3978406.76 | 3978406.76 | 3978406.76 | 3978406.76 | 100 | 0 | Inmueble | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200343675 | Mantenimiento Del Suelo De Conservación | 215216 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 1429974.31 | 1429974.31 | 1429974.31 | 1429974.31 | 1429974.31 | 1429974.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 21714 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200351916 | Construcción De Dispensario Médico En El Poblado De San Salvador Cuauhtenco | 1 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Salud | Terminado | 2014 | 2594750.25 | 2661517.03 | 2661517.03 | 2661517.03 | 2661517.03 | 2661517.03 | 2661517.03 | 100 | 0 | Inmueble | 18660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352478 | Instalación De Alumbrado En Los Poblados De San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyucan Y San Antonio Tecomitl. | 2 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2014 | 5286003 | 5398743.63 | 5398743.63 | 5398743.63 | 5398743.63 | 5398743.63 | 5398743.63 | 100 | 0 | Luminaria | 58200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352571 | Construcción De Núcleos Sanitarios | 3 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 8446720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 670 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352612 | Construcción De Espacio Habitable | 4 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Vivienda | Terminado | 2014 | 12704265.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352691 | Construcción De Pisos | 5 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Vivienda | Terminado | 2014 | 4581186.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352728 | Suministro De Tanques De Almacenamiento (Tinacos) De Agua Potable | 6 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1859697.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140200352773 | Supervisión De Los Trabajos De Construcción De Núcleos Sanitarios, Espacios Habitables, De Pisos Y Suministro De Tanques De Almacenamiento Dentro Del Perímetro Delegacional. | 7 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 853356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377206 | Construccion De La Escuela Secundaria En San Salvador Cuauhtenco | 1 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 6298563.18 | 6276336.39 | 6276336.39 | 6276336.39 | 6276336.39 | 6276336.39 | 6276336.39 | 100 | 0 | Inmueble | 15873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377248 | Construccion De La Escuela Primaria En San Jeronimo Miacatlan | 2 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 5826644.65 | 5826644.45 | 5826644.45 | 5826644.45 | 5826644.45 | 5826644.45 | 5826644.45 | 100 | 0 | Inmueble | 3684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377289 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana En San Pedro Atocpan | 3 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 1999999.6 | 1999999.6 | 1999999.6 | 1999999.6 | 1999999.6 | 1999999.6 | 100 | 0 | Espacio | 13185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La meta física corresponde a 2 proyectos que son Rehabilitacion De La Imagen Urbana En San Pedro Atocpan y Rehabilitacion De La Imagen Urbana En Villa Milpa Alta. Debido a que no es posible determinar el avance físico que corresponde a cada proyecto se registra el avance total. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377356 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana En Villa Milpa Alta | 4 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 1846226.39 | 1846226.39 | 1846226.39 | 1846226.39 | 1846226.39 | 1846226.39 | 100 | 0 | Espacio | 30142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La meta física corresponde a 2 proyectos que son Rehabilitacion De La Imagen Urbana En San Pedro Atocpan y Rehabilitacion De La Imagen Urbana En Villa Milpa Alta. Debido a que no es posible determinar el avance físico que corresponde a cada proyecto se registra el avance total. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377423 | Colocacion De Pasto Sintetico En Cancha De Futbol Del Deportivo En Santa Ana Tlacotenco | 5 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 1972845.52 | 1971731.9 | 1971731.9 | 1971731.9 | 1971731.9 | 1971731.9 | 1971731.9 | 100 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300377475 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana En San Antonio Tecomitl | 6 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 1901946.65 | 1899146.81 | 1899146.81 | 1899146.81 | 1899146.81 | 1899146.81 | 1899146.81 | 100 | 0 | Espacio | 29108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300379110 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas | 221216 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 0 | 53901.63 | 53901.63 | 53901.63 | 53901.63 | 53901.63 | 53901.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300379119 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias | 221218 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 0 | 804560.09 | 804560.09 | 804560.09 | 804560.09 | 804560.09 | 804560.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140300379136 | Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana | 221219 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Delegación Milpa Alta | Urbanización | Terminado | 2014 | 0 | 499999.87 | 499999.87 | 499999.87 | 499999.87 | 499999.87 | 499999.87 | 100 | 0 | Espacio | 130582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400427937 | Construccion De Muro, Guarniciones, Banquetas En Santa Ana Tlacotenco Y Villa Milpa Alta | 7 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 797829.85 | 797829.85 | 797829.85 | 797829.85 | 797829.85 | 797829.85 | 100 | 0 | Espacio | 18926 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400427994 | Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Deportivo De Villa Milpa Alta | 8 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DELEGACION MILPA ALTA | Urbanización | Terminado | 2014 | 410027 | 410024.58 | 410024.58 | 410024.58 | 410024.58 | 410024.58 | 410024.58 | 100 | 0 | Inmueble | 17957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400431876 | San Lorenzo Cultiva El Ciudado Responsable De Las Mascotas | 226203 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Subsidios | S037 Programa Comunidades Saludables |  | 12-Salud | Delegación Milpa Alta | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 36366 | 36366 | 36366 | 36366 | 36366 | 36366 | 100 | 0 | Servicio | 3796 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400454864 | Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos | 221213 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4130544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400454963 | Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos | 221217 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4526307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400454994 | Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social | 269227 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 9883556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400455022 | Proyecto 7 | 7 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACIÓN MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400455098 | Proyecto 5 | 5 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DIF14140400455130 | Proyecto 6 | 6 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELEGACION MILPA ALTA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.