## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | DIF190201532003 | Acción | 1535675.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535675.71, modificado:1535675.71}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 45387 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 45387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537343 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA PLAN SEXENAL EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53082 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53082 | S | 3181 | 2121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR S/N PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE JAVIER ROJO GOMEZ LLEGAR POR CALLE PRINCIPAL FABIAN FLORE, lon:-99.07330447, lat:19.18685893}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190101513450 | Proyecto de inversión | 37708416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7708416E7, modificado:3.7708416E7}} | Programa de inversión para apoyo administrativo | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 185201 | N | 0 | 0 | 137927 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Constitución 21, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México, lon:-99.02316034, lat:19.1911513}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20111166 | 13716189.01 | 13716189.01 | 13716189.01 | 13716189.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537323 | Proyecto de inversión | 5725111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5725111.44, modificado:5725111.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN FRANCISCO TECOXPA - 53059 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53059 | S | 4453 | 2969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MILTONGO Y CALLE ESPAÑA, DESDE LA CALLE MILTONGO POR 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE ESPAÑA EN, lon:-98.99999891, lat:19.19453812}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537345 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TLAZCALTENCO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53083 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53083 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA ENCONTRAR V, lon:-99.0719503, lat:19.18504584}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537353 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SAN BARTOLOME XICOMULCOCO - 53087 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53087 | S | 2604 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO ORIENTE 42 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MADERO, CALLE PRIMAVERA LLEGAR POR CINCO DE MAYO ORIENTE FR, lon:-99.07114198, lat:19.20660612}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537379 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE NÚCLEOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA RAMÓN G BONFIL EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53121 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53121 | S | 3001 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE BARRANCA SECA, CALLE GUERRERO SUR LLEGAR POR AVENIDA MORELOS HASTA , lon:-98.99234978, lat:19.21320498}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537269 | Proyecto de inversión | 2226266.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226266.77, modificado:2226266.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SOBRE BOULEVARD NUEVO LEÓN EN VILLA MILPA ALTA - 53018 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53018 | S | 2504 | 1670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUEVO LEÓN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO PONIENTE Y CALLE PUEBLA PONIENTE, BARRIO SANTA MARTHA EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE AVENIDA JALISCO PONIENTE A C, lon:-99.03199093, lat:19.19763298}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537319 | Proyecto de inversión | 3334618.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334618.21, modificado:3334618.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO EN SAN FRANCISCO TECOXPA - 53057 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53057 | S | 2420 | 1614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR S/N PUERTO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE MATAMOROS, CALLE ORIZABA Y MARIANO MATAMOROS BOULEVARD JOSE LOPEZ PORT, lon:-99.00665267, lat:19.20206858}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537357 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL OLMO EN SANTA ANA TLACOTENCO - 53089 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53089 | S | 1879 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 15 INTERIOR S/N PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIO CARRANZA LLEGAR POR AVENIDA CASAS ALEMÁN HASTA LL, lon:-98.9965997, lat:19.17584164}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537388 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES EMILIANO ZAPATA IA SECCIÓN SAN NICOLAS TETELCO - 53131 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53131 | S | 1068 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:PROLONGACION CUAUHTÉMOC INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 12110 SAN NICOLÁS TETELCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, LLEGAR POR AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA, lon:-98.97501885, lat:19.20975234}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537347 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS TLAZCALTENCO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53084 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53084 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA CALLE VICEN, lon:-99.07208143, lat:19.18498112}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537355 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELE SECUNDARIA TLACATECPAC EN BARTOLOME XICOMULCO - 53088 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53088 | S | 2604 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE TLACATECPAC 47 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO SANTA CRUZ LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PEDRO ATOCPAN DAR VUELTA EN LA CALLE TLACAT, lon:-99.06521967, lat:19.21332834}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537381 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROSA VILLANUEVA EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53127 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53127 | S | 3001 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSA VILLANUEVA Y CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE GUERRERO SUR ENTRAR POR AVENIDA MORELOS HASTA, lon:-98.99196246, lat:19.21431891}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537287 | Proyecto de inversión | 674069.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674069.85, modificado:674069.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y BARRANCA SECA EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53032 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53032 | S | 3899 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR S/N BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BARRANCA SECA, SOBRE LA AVENIDA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA EN PROLONGACIÓN MORELOS , lon:-98.9942021, lat:19.21371357}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537335 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA PINTOR DIEGO RIVERA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 53071 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53071 | S | 2758 | 1839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO D, lon:-99.08957842, lat:19.19264775}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537337 | Proyecto de inversión | 1249999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249999.96, modificado:1249999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53073 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53073 | S | 5848 | 1899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 50 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MIGUEL, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLAS BRAVO LLEGAR POR FABIAN FLORES Y DAR VUELTA A LA IZQUIERD, lon:-99.0754173, lat:19.18519008}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537349 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA DIECIOCHO PLAN DE AYALA EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 53085 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53085 | S | 2510 | 1673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:PROLONGACION GUERRERO INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE VIOLETA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA CALLE GUERRERO DOS CALLES DE, lon:-99.07052337, lat:19.18289764}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537351 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE NÚCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE ALEMANIA EN SAN PEDRO ACTOPAN - 53086 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53086 | S | 904 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC 28 INTERIOR S/N PUEBLO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MADERO, CALLE QUETZALCOATL LLEGAR POR AVENIDA CUAUHTÉMOC HASTA LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA A , lon:-99.04999261, lat:19.20086675}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537359 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA CULTURA AZTECA BARRIO LOS ÁNGELES VILLA MILPA ALTA - 53090 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53090 | S | 1645 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR DEL CENTRO DE MILPA ALTA TOMAR LA CARRETERA A, lon:-99.0213884, lat:19.18802582}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537331 | Proyecto de inversión | 1371966.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371966.88, modificado:1371966.88}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN E INSURGENTES SAN LORENZO TLACOYUCAN - 53067 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53067 | S | 4453 | 2969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE LAS CRUCES POR CONSTITUCIÓN HASTA INSURGENTES Y HAS, lon:-99.03262594, lat:19.17651317}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PINTOR DIEGO RIVERA DEN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 53070 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53070 | S | 2758 | 1839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO , lon:-99.08955279, lat:19.19263053}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537363 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS CALNAHUAC BARRIO SAN MATEO VILLA MILPA ALTA - 53101 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53101 | S | 2705 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR CALLE TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA, lon:-99.02864698, lat:19.19006262}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1537363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201541025 | Acción | 1023780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023780.0, modificado:1023780.0}} | VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO - 59472 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | PRODIM | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 59472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1541025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537281 | Proyecto de inversión | 12838096.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.283809636E7, modificado:1.283809636E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV SINALOA BUENA VISTA Y COLIMA PONIENTE EN VILLA MILPA ALTA - 53029 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53029 | S | 7330 | 4887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6910.0, meta_modificada:6910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JALISCO, CALLE COLIMA PONIENTE EN EL BARRIO SAN MATEO EN LA ALCALDÍA VILLA MILPA AL, lon:-99.0272435, lat:19.18975491}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537294 | Proyecto de inversión | 9662303.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9662303.8, modificado:9662303.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV CINCO DE MAYO E HIDALGO EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53039 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53039 | S | 14032 | 9354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4455.0, meta_modificada:4455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE MORETOS, CALLE HIDALGO AVENIDA CINCO DE MAYO DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA FRAY PEDRO, lon:-98.99191332, lat:19.2171356}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537369 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS CALNAHUAC BARRIO SAN MATEO VILLA MILPA ALTA - 53108 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53108 | S | 2705 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA PONIE, lon:-99.02867515, lat:19.19006642}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537375 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TEUTLI EN SAN ANTONIO TECOMITL - 53117 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53117 | S | 5346 | 3564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR S/N PUEBLO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLEJON CRUZTIPAC LLEGAR POS AVENIDA MORELOS HASTA LA PLAZA CONSTITUCI, lon:-98.99610379, lat:19.21799142}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537361 | Proyecto de inversión | 1357297.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357297.6, modificado:1357297.6}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ESC SEC XXXVII EMILIANO ZAPATA BO LOS ÁNGELES VILLA MILPA ALTA - 53091 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53091 | S | 2705 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2A BUENAVISTA Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA DEL CENTRO DE VILLA MILPA ALTA EN LA ZONA DEL TRIANGULO TO, lon:-99.02457995, lat:19.18854486}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | DIF190201537371 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA TEUTLI EN SAN FRANCISCO TECOXPA - 53113 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ALCALDÍA MILPA ALTA | 53113 | S | 1664 | 1109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE XACALIPA INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLE BALDERAS POR AVENIDA HIDALGO TOMAR A LA DERECHA INDEPE, lon:-99.00252287, lat:19.19494595}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1537371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF190201532003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535675.71 | 1535675.71
DIF190201537343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DIF190101513450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37708416 | 37708416
DIF190201537323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5725111.44 | 5725111.44
DIF190201537345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
DIF190201537353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DIF190201537379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DIF190201537269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226266.77 | 2226266.77
DIF190201537319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3334618.21 | 3334618.21
DIF190201537357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DIF190201537388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DIF190201537347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
DIF190201537355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DIF190201537381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF190201537287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674069.85 | 674069.85
DIF190201537335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF190201537337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249999.96 | 1249999.96
DIF190201537349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 820000
DIF190201537351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DIF190201537359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DIF190201537331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371966.88 | 1371966.88
DIF190201537333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DIF190201537363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DIF190201541025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023780 | 1023780
DIF190201537281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12838096.36 | 12838096.36
DIF190201537294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9662303.8 | 9662303.8
DIF190201537369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
DIF190201537375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
DIF190201537361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357297.6 | 1357297.6
DIF190201537371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF190201532003 | Otros | 1 | 1
DIF190201537343 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DIF190101513450 | Equipo de seguridad | 3 | 3
DIF190201537323 | Metros lineales | 1500 | 1500
DIF190201537345 | Metros lineales | 120 | 120
DIF190201537353 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DIF190201537379 | Piezas | 1 | 1
DIF190201537269 | Metros lineales | 560 | 560
DIF190201537319 | Metros lineales | 900 | 900
DIF190201537357 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DIF190201537388 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
DIF190201537347 | Metros Cuadrados | 64 | 64
DIF190201537355 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DIF190201537381 | Metros lineales | 90 | 90
DIF190201537287 | Metros lineales | 170 | 170
DIF190201537335 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF190201537337 | Piezas | 1 | 1
DIF190201537349 | Metros lineales | 80 | 80
DIF190201537351 | Piezas | 1 | 1
DIF190201537359 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DIF190201537331 | Metros lineales | 550 | 550
DIF190201537333 | Otros | 130 | 130
DIF190201537363 | Metros Cuadrados | 70 | 70
DIF190201541025 | Computadoras | 15 | 15
DIF190201537281 | Metros lineales | 6910 | 6910
DIF190201537294 | Metros lineales | 4455 | 4455
DIF190201537369 | Metros lineales | 30 | 30
DIF190201537375 | Piezas | 2 | 2
DIF190201537361 | Piezas | 60 | 60
DIF190201537371 | Piezas | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF190201532003 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF190201537343 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR S/N PUEBLO CENTRO, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE JAVIER ROJO GOMEZ LLEGAR POR CALLE PRINCIPAL FABIAN FLORE | -99.0733 | 19.1869
DIF190101513450 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Constitución 21, Villa Milpa Alta, Los Ángeles, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, México | -99.0232 | 19.1912
DIF190201537323 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MILTONGO Y CALLE ESPAÑA, DESDE LA CALLE MILTONGO POR 20 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE ESPAÑA EN | -99 | 19.1945
DIF190201537345 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA ENCONTRAR V | -99.072 | 19.185
DIF190201537353 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | AVENIDA CINCO DE MAYO ORIENTE 42 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MADERO, CALLE PRIMAVERA LLEGAR POR CINCO DE MAYO ORIENTE FR | -99.0711 | 19.2066
DIF190201537379 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE BARRANCA SECA, CALLE GUERRERO SUR LLEGAR POR AVENIDA MORELOS HASTA | -98.9923 | 19.2132
DIF190201537269 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | BOULEVARD NUEVO LEÓN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO PONIENTE Y CALLE PUEBLA PONIENTE, BARRIO SANTA MARTHA EN LA ALCALDIA MILPA ALTA DE AVENIDA JALISCO PONIENTE A C | -99.032 | 19.1976
DIF190201537319 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR S/N PUERTO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE MATAMOROS, CALLE ORIZABA Y MARIANO MATAMOROS BOULEVARD JOSE LOPEZ PORT | -99.0067 | 19.2021
DIF190201537357 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE FRANCISCO I MADERO 15 INTERIOR S/N PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIO CARRANZA LLEGAR POR AVENIDA CASAS ALEMÁN HASTA LL | -98.9966 | 19.1758
DIF190201537388 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Nicolás Tetelco | PROLONGACION CUAUHTÉMOC INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 12110 SAN NICOLÁS TETELCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, LLEGAR POR AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA | -98.975 | 19.2098
DIF190201537347 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 54 INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FABIAN FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LLEGAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA CALLE VICEN | -99.0721 | 19.185
DIF190201537355 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Bartolomé Xicomulco | CALLE TLACATECPAC 47 INTERIOR S/N PUEBLO SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 12250 SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO SANTA CRUZ LLEGAR POR LA CARRETERA A SAN PEDRO ATOCPAN DAR VUELTA EN LA CALLE TLACAT | -99.0652 | 19.2133
DIF190201537381 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE BARRANCA SECA INTERIOR S/N PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSA VILLANUEVA Y CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE GUERRERO SUR ENTRAR POR AVENIDA MORELOS HASTA | -98.992 | 19.2143
DIF190201537287 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | PROLONGACION MORELOS INTERIOR S/N BARRIO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BARRANCA SECA, SOBRE LA AVENIDA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA EN PROLONGACIÓN MORELOS | -98.9942 | 19.2137
DIF190201537335 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO D | -99.0896 | 19.1926
DIF190201537337 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CALLE EMILIANO ZAPATA 50 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MIGUEL, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLAS BRAVO LLEGAR POR FABIAN FLORES Y DAR VUELTA A LA IZQUIERD | -99.0754 | 19.1852
DIF190201537349 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | PROLONGACION GUERRERO INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FABIAN FLORES Y CALLE VIOLETA, CALLE PROGRESO ENTRAR POR CALLE FABIAN FLORES HASTA CALLE GUERRERO DOS CALLES DE | -99.0705 | 19.1829
DIF190201537351 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | AVENIDA CUAUHTÉMOC 28 INTERIOR S/N PUEBLO TULA, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MADERO, CALLE QUETZALCOATL LLEGAR POR AVENIDA CUAUHTÉMOC HASTA LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA A | -99.05 | 19.2009
DIF190201537359 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA YUCATAN SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SUR DEL CENTRO DE MILPA ALTA TOMAR LA CARRETERA A | -99.0214 | 19.188
DIF190201537331 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE LAS CRUCES POR CONSTITUCIÓN HASTA INSURGENTES Y HAS | -99.0326 | 19.1765
DIF190201537333 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR S/N PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO | -99.0896 | 19.1926
DIF190201537363 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR CALLE TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA | -99.0286 | 19.1901
DIF190201541025 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF190201537281 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA SINALOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JALISCO, CALLE COLIMA PONIENTE EN EL BARRIO SAN MATEO EN LA ALCALDÍA VILLA MILPA AL | -99.0272 | 19.1898
DIF190201537294 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE MORETOS, CALLE HIDALGO AVENIDA CINCO DE MAYO DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA FRAY PEDRO | -98.9919 | 19.2171
DIF190201537369 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE COLIMA PONIENTE 22 INTERIOR S/N PUEBLO SAN MATEO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAXCALA NORTE Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA LLEGAR POR TLAXCALA SUR HASTA ENCONTRAR COLIMA PONIE | -99.0287 | 19.1901
DIF190201537375 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR S/N PUEBLO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLEJON CRUZTIPAC LLEGAR POS AVENIDA MORELOS HASTA LA PLAZA CONSTITUCI | -98.9961 | 19.218
DIF190201537361 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA MÉXICO SUR INTERIOR S/N PUEBLO LOS ÁNGELES, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2A BUENAVISTA Y CALLE COLIMA PONIENTE, CALLE BUENAVISTA DEL CENTRO DE VILLA MILPA ALTA EN LA ZONA DEL TRIANGULO TO | -99.0246 | 19.1885
DIF190201537371 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE XACALIPA INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12700 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLE BALDERAS POR AVENIDA HIDALGO TOMAR A LA DERECHA INDEPE | -99.0025 | 19.1949

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF190201532003 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201537343 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
DIF190101513450 | 2019 | 2 | Equipo de seguridad | 3 | 3 | 1 | 33.3333
DIF190201537323 | 2019 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
DIF190201537345 | 2019 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DIF190201537353 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
DIF190201537379 | 2019 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201537269 | 2019 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
DIF190201537319 | 2019 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
DIF190201537357 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
DIF190201537388 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
DIF190201537347 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
DIF190201537355 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
DIF190201537381 | 2019 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
DIF190201537287 | 2019 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
DIF190201537335 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
DIF190201537337 | 2019 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201537349 | 2019 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
DIF190201537351 | 2019 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DIF190201537359 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
DIF190201537331 | 2019 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
DIF190201537333 | 2019 | 2 | Otros | 130 | 130 | 0 | 0
DIF190201537363 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
DIF190201541025 | 2019 | 2 | Computadoras | 15 | 15 | 0 | 0
DIF190201537281 | 2019 | 2 | Metros lineales | 6910 | 6910 | 0 | 0
DIF190201537294 | 2019 | 2 | Metros lineales | 4455 | 4455 | 0 | 0
DIF190201537369 | 2019 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
DIF190201537375 | 2019 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DIF190201537361 | 2019 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
DIF190201537371 | 2019 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".