## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 5 | DIF240202365219 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONCLUSIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE SAN JUAN TEPENAHUAC - 61566 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 61566 | S | 1250 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS SUR CERCA DE LA IGLESIA , lon:-98.99350582, lat:19.1854451}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-006/2024, contratista:C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:3780886.02, importe_modificado:3780886.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2365219/proyecto_INICIO, 2365219/proyecto_PROCESO, 2365219/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto ya no se llevo a cabo debido a la rescisión del contrato de Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac. , trimestre:5.0, usuario:luisaperezy, fecha:2025-06-26}, obs2: {observación:Este proyecto ya no se llevo a cabo debido a la rescisión del contrato de Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac., trimestre:5.0, usuario:luisaperezy, fecha:2025-07-21}} | {obs1: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs5: {observación:Verificar el cifras presupuestales reportadas, así como el avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:Verificar el cifras presupuestales reportadas, así como el avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs7: {observación:Verificar el cifras presupuestales reportadas, así como el avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs8: {observación:Verificar el cifras presupuestales reportadas, así como el avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs9: {observación:Verificar avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-20}, obs10: {observación:Verificar avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-20}, obs11: {observación:Verificar avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-20}, obs12: {observación:Verificar avance del proyecto , trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-20}}
2024 | 5 | DIF240302411535 | Proyecto de inversión | 8300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8300000.0, modificado:7625634.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN MILPA ALTA - 180280 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 180280 | S | 11088 | 19489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SINALOA, AVENIDA TLAXCALA NORTE GIMNASIO G1 GIMNASIO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO ALBERCA DE SAN SALVADO, lon:-99.02721519, lat:19.19956489}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 7625634.59 | 7625634.59 | 7625634.59 | 7625634.59 | 7625634.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBR-026/2024, contratista:MASERIC CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:3496546.58, importe_modificado:3496546.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-027/2024, contratista:INMU ZZE, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1997819.05, importe_modificado:1997819.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:920.0}} | {2411535/proyecto_INICIO, 2411535/proyecto_PROCESO, 2411535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240302415967 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4998876.44}} | REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO TECÓMITL DE LA ALCALDIA MILPA ALTA - 209227 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 209227 | S | 11088 | 10626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL CABRERA - CHIMALPOPOCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR S/N BARRIO TECAXTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE CHIMALPOPOCA, INRTORDUCC, lon:-99.00050832, lat:19.22317491}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 4998876.44 | 4998876.44 | 4998876.44 | 4998876.44 | 4998876.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-032/2024, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:4998876.44, importe_modificado:4998876.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}} | {2415967/proyecto_INICIO, 2415967/proyecto_PROCESO, 2415967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240402512384 | Adquisición | 360321.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360321.54, modificado:359537.36}} | Adquisición de Vallas Metálicas de Protección | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | A.24NR.0724 | N | 0 | 0 | 152685 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Prolongación Guanajuato sin Número, Barrio de San Agustín el Alto, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, lon:-99.010916, lat:19.189674}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 359537.36 | 359537.36 | 359537.36 | 359537.36 | 359537.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:131.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | DIF240102349342 | Proyecto de inversión | 4281738 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4281738.0, modificado:5004043.23}} | Conclusión de trabajos para el Refugio Temporal para Mujeres en la Alcaldía Milpa Alta | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.24NR.0149 | N | 0 | 0 | 27768 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Prolg. Ignacio zaragoza interior del Gimnasio Olla de Piedra barrio Xaltipac San Antonio Tecomil, lon:-98.98794, lat:19.21841}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5004043.23 | 5004043.23 | 5004043.23 | 5004043.23 | 5004043.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE FINANCIO CON RECURSOS DE ORIGEN Y DE INTERESES, trimestre:5.0, usuario:luisaperezy, fecha:2025-07-04}} | {obs1: {observación:VIRIFICAR CIFRAS REPORTADAS, trimestre:5.0, usuario:claudiaidelrioe, fecha:2025-07-03}, obs2: {observación:VIRIFICAR CIFRAS REPORTADAS, trimestre:5.0, usuario:claudiaidelrioe, fecha:2025-07-03}, obs3: {observación:VIRIFICAR CIFRAS REPORTADAS, trimestre:5.0, usuario:claudiaidelrioe, fecha:2025-07-03}, obs4: {observación:VIRIFICAR CIFRAS REPORTADAS, trimestre:5.0, usuario:claudiaidelrioe, fecha:2025-07-03}, obs5: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs7: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs8: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | DIF240302413521 | Proyecto de inversión | 2360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2360000.0, modificado:2359231.98}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA - 191240 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 191240 | S | 11390 | 10613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ANGEL ZIMBRON - VENUSTIANO CaRRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANGEL ZIMBRON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, P, lon:-99.06626867, lat:19.18570323}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2359231.98 | 2359231.98 | 2359231.98 | 2359231.98 | 2359231.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-033/2024, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2359231.98, importe_modificado:2359231.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2413521/proyecto_INICIO, 2413521/proyecto_PROCESO, 2413521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación::ESTE PROYECTO SE FINANCIO CON RECURSOS DE ORIGEN Y DE INTERESES, trimestre:5.0, usuario:luisaperezy, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202364681 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2396524.61}} | TRABAJOS DE PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SAN ANTONIO TECOMITL - 57317 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 57317 | S | 11088 | 10626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CERRADA JOSE VASCONCELOS - JOSE VASCONCELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE JOSE VASCONCEL, lon:-99.0010156, lat:19.21807448}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 2396524.61 | 2396524.61 | 2396524.61 | 2396524.61 | 2396524.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-016/2024, contratista:SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2396524.61, importe_modificado:2396524.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2364681/proyecto_PROCESO, 2364681/proyecto_INICIO, 2364681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202365123 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.2E7, modificado:1.198555454E7}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA - 61264 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 61264 | S | 11390 | 10613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. INSURGENTES - CDA. GUADALUPE CHAVIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PRIVADA INSURGENTES Y CERRAD, lon:-99.02969057, lat:19.17362006}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 11985554.54 | 11985554.54 | 11985554.54 | 11985554.54 | 11985554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN AGM, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.198555454E7, importe_modificado:1.198555454E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2365123/proyecto_INICIO, 2365123/proyecto_PROCESO, 2365123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202367427 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.44E7, modificado:1.378195539E7}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DEPORTIVOS EN LA ALCALDIA MILPA ALTA - 67206 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 67206 | S | 5457 | 5136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:AVENIDA AV MORELOS PTE INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV MORELOS PTE Y CALLE TEPEQUENTECH 126, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS SE REHABILITARÁN 11, lon:-99.09483, lat:19.195662}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 13781955.39 | 13781955.39 | 13781955.39 | 13781955.39 | 13781955.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2024, contratista:ADALBERTO FLORES MURGA, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5996443.17, importe_modificado:5996443.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-025/2024, contratista:RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN, PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2398735.53, importe_modificado:2398735.53}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2024, contratista:PIACSA PLANEACIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:5994865.26, importe_modificado:5994865.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2367427/proyecto_PROCESO, 2367427/proyecto_INICIO, 2367427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202376247 | Acción | 2614185.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2614185.39, modificado:2080000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 96387 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 96387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2024-05-15 | 2024-09-15 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0-2CD-12-056-24, contratista:INMU ZZE, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2376247/proyecto_PROCESO, 2376247/proyecto_INICIO, 2376247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240102349226 | Proyecto de inversión | 1475565 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475565.0, modificado:1472750.37}} | Conclusion de los trabajos para la clinica de recuperación post-COVID en la Alcaldía Milpa Alta | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | O.24NR.0148 | N | 0 | 0 | 18212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero No. 25 Barrio la Concepción, lon:-99.019641, lat:19.186676}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1472750.37 | 1472750.37 | 1472750.37 | 1472750.37 | 1472750.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:Verificar cifras presupuestales reportadas, trimestre:5.0, usuario:alejandrarojasn, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | DIF240202364685 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:9996042.12}} | MANTENIMIENTO A ESCUELAS DENTRO DE LA ALCALDIA MILPA ALTA - 59581 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 59581 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA, MANTENIMIENTO A LAS SIGUIENTES ESCUELAS CETIS NO. 167 EN SA, lon:-99.0972186, lat:19.1937938}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 9996042.12 | 9996042.12 | 9996042.12 | 9996042.12 | 9996042.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2024, contratista:SICONEX CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9996042.12, importe_modificado:9996042.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:825.0}} | {2364685/proyecto_PROCESO, 2364685/proyecto_INICIO, 2364685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202384089 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999122.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUEBLOS DE LA ALCALDIA MILPA ALTA - 120478 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 120478 | S | 37944 | 36305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO INTERIOR SN BARRIO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA YUCATAN, CALLE CONSTITUCION SE LLEVARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LOS SIGUIEN, lon:-99.0230735, lat:19.1919606}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2999122 | 2999122 | 2999122 | 2999122 | 2999122 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0-2CD-12-089-24, contratista:TECNOLURIK, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2999122.0, importe_modificado:2999122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2384089/proyecto_FIN, 2384089/proyecto_PROCESO, 2384089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240402494292 | Proyecto de inversión | 1247290.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1247290.15, modificado:1246790.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS PÚBLICAS - 451241 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 451241 | S | 21942 | 20611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:AVENIDA AV. JALAPA INTERIOR SN COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. JALAPA S/N Y AVENIDA JUÁREZ, AVENIDA MARIANO MATAMOROS CALLE BOLÍVAR OTE. 12 SAN JERÓNIM, lon:-99.00646, lat:19.192}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1246790 | 1246790 | 1246790 | 1246790 | 1246790 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-043/2024, contratista:BRYAN ALEJANDRO ARELLANO ESPINOSA, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:692500.0, importe_modificado:692500.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-044/2024, contratista:JOSE GABRIEL FLORES MURGA, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:554290.0, importe_modificado:554290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2494292/proyecto_INICIO, 2494292/proyecto_PROCESO, 2494292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202364538 | Proyecto de inversión | 10200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.02E7, modificado:1.019663523E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 57019 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 57019 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO DEL OLMO INTERIOR SN BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA GASTON MELO Y CERRADA MORELOS, CALLE IGNACIO ALDAMA ATRAS DE LA CASA DE CULTURA OLLA DE PIEDRA DE SAN, lon:-98.99498652, lat:19.22121814}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 10196635.23 | 10196635.23 | 10196635.23 | 10196635.23 | 10196635.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-015/2024, contratista:SHADOW CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1.019663524E7, importe_modificado:1.019663524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2364538/proyecto_INICIO, 2364538/proyecto_PROCESO, 2364538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202365404 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5908934.05}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALCALDIA MILPA ALTA - 62376 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 62376 | S | 37944 | 36305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, AVENIDA HIDALGO SE LLEVARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN 6 POBLADOS DE LA ALCALD, lon:-98.99387222, lat:19.21775381}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 5908934.05 | 5908934.05 | 5908934.05 | 5908934.05 | 5908934.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2024, contratista:CONSTRUCTORA CAISER, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2999992.06, importe_modificado:2999992.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2024, contratista:GRUPO PCS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2997648.42, importe_modificado:2997648.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2365404/proyecto_PROCESO, 2365404/proyecto_INICIO, 2365404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | DIF240202369869 | Proyecto de inversión | 10525327.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.052532761E7, modificado:1.051812456E7}} | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A CASAS DEL ADULTO MAYOR EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA - 77062 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 77062 | S | 2186 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN BARRIO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y BOULEVARD INSURGENTES, CALLE PROLONGACIÓN INSURGENTES SE ATENDERAN 3 CASAS D, lon:-99.03141592, lat:19.17496419}} | 2024-05-15 | 2024-08-31 | 10518124.56 | 10518124.56 | 10518124.56 | 10518124.56 | 10518124.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2024, contratista:INMU ZZE, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9519481.4, importe_modificado:9519481.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2369869/proyecto_INICIO, 2369869/proyecto_PROCESO, 2369869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DIF240202365219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 0
DIF240302411535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8300000 | 7625634.59
DIF240302415967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 4998876.44
DIF240402512384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 360321.54 | 359537.36
DIF240102349342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4281738 | 5004043.23
DIF240302413521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2360000 | 2359231.98
DIF240202364681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2396524.61
DIF240202365123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12000000 | 11985554.54
DIF240202367427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14400000 | 13781955.39
DIF240202376247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2614185.39 | 2080000
DIF240102349226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475565 | 1472750.37
DIF240202364685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10000000 | 9996042.12
DIF240202384089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999122
DIF240402494292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1247290.15 | 1246790
DIF240202364538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10200000 | 10196635.23
DIF240202365404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 5908934.05
DIF240202369869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10525327.61 | 10518124.56

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF240202365219 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
DIF240302411535 | Metros cuadrados de construcción | 920 | 920
DIF240302415967 | Metros lineales | 4100 | 4100
DIF240402512384 | Equipo de seguridad | 131 | 131
DIF240102349342 | Otros | 1 | 1
DIF240302413521 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
DIF240202364681 | Metros lineales | 220 | 220
DIF240202365123 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
DIF240202367427 | Metros cuadrados de construcción | 1600 | 1600
DIF240202376247 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF240102349226 | Otros | 1 | 1
DIF240202364685 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825
DIF240202384089 | Piezas | 500 | 500
DIF240402494292 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DIF240202364538 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850
DIF240202365404 | Piezas | 1000 | 1000
DIF240202369869 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF240202365219 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPENAHUAC, 12800 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS SUR CERCA DE LA IGLESIA | -98.9935 | 19.1854
DIF240302411535 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SINALOA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SINALOA, AVENIDA TLAXCALA NORTE GIMNASIO G1 GIMNASIO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO ALBERCA DE SAN SALVADO | -99.0272 | 19.1996
DIF240302415967 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO MIGUEL CABRERA - CHIMALPOPOCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR S/N BARRIO TECAXTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE CHIMALPOPOCA, INRTORDUCC | -99.0005 | 19.2232
DIF240402512384 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Prolongación Guanajuato sin Número, Barrio de San Agustín el Alto, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta | -99.0109 | 19.1897
DIF240102349342 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | Prolg. Ignacio zaragoza interior del Gimnasio Olla de Piedra barrio Xaltipac San Antonio Tecomil | -98.9879 | 19.2184
DIF240302413521 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pablo Oztotepec | CAMINO TRAMO ANGEL ZIMBRON - VENUSTIANO CaRRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 12400 SAN PABLO OZTOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANGEL ZIMBRON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, P | -99.0663 | 19.1857
DIF240202364681 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO CERRADA JOSE VASCONCELOS - JOSE VASCONCELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 INTERIOR S/N BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE JOSE VASCONCEL | -99.001 | 19.2181
DIF240202365123 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | CAMINO TRAMO PRIV. INSURGENTES - CDA. GUADALUPE CHAVIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR S/N PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PRIVADA INSURGENTES Y CERRAD | -99.0297 | 19.1736
DIF240202367427 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | AVENIDA AV MORELOS PTE INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV MORELOS PTE Y CALLE TEPEQUENTECH 126, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS SE REHABILITARÁN 11 | -99.0948 | 19.1957
DIF240202376247 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF240102349226 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Calle Vicente Guerrero No. 25 Barrio la Concepción | -99.0196 | 19.1867
DIF240202364685 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA, MANTENIMIENTO A LAS SIGUIENTES ESCUELAS CETIS NO. 167 EN SA | -99.0972 | 19.1938
DIF240202384089 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA JALISCO INTERIOR SN BARRIO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA YUCATAN, CALLE CONSTITUCION SE LLEVARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LOS SIGUIEN | -99.0231 | 19.192
DIF240402494292 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | AVENIDA AV. JALAPA INTERIOR SN COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. JALAPA S/N Y AVENIDA JUÁREZ, AVENIDA MARIANO MATAMOROS CALLE BOLÍVAR OTE. 12 SAN JERÓNIM | -99.0065 | 19.192
DIF240202364538 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CALLE FRANCISCO DEL OLMO INTERIOR SN BARRIO TENANTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA GASTON MELO Y CERRADA MORELOS, CALLE IGNACIO ALDAMA ATRAS DE LA CASA DE CULTURA OLLA DE PIEDRA DE SAN | -98.995 | 19.2212
DIF240202365404 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA MORELOS INTERIOR SN BARRIO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, AVENIDA HIDALGO SE LLEVARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN 6 POBLADOS DE LA ALCALD | -98.9939 | 19.2178
DIF240202369869 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN BARRIO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y BOULEVARD INSURGENTES, CALLE PROLONGACIÓN INSURGENTES SE ATENDERAN 3 CASAS D | -99.0314 | 19.175

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DIF240202365219 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-006/2024 | C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 3780886.02 | 3780886.02
DIF240302411535 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBR-026/2024 | MASERIC CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 3496546.58 | 3496546.58
DIF240302411535 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-027/2024 | INMU ZZE, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 1997819.05 | 1997819.05
DIF240302415967 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-032/2024 | INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 4998876.44 | 4998876.44
DIF240302413521 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-033/2024 | INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2359231.98 | 2359231.98
DIF240202364681 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-016/2024 | SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2396524.61 | 2396524.61
DIF240202365123 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2024 | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIÓN AGM, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 11985554.54 | 1.198555454E7
DIF240202367427 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2024 | ADALBERTO FLORES MURGA, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | ALCALDIA MILPA ALTA | 5996443.17 | 5996443.17
DIF240202367427 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-025/2024 | RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN, PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | ALCALDIA MILPA ALTA | 2398735.53 | 2398735.53
DIF240202367427 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2024 | PIACSA PLANEACIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 5994865.26 | 5994865.26
DIF240202376247 | Servicios | 0-2CD-12-056-24 | INMU ZZE, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2600000 | 2600000.0
DIF240202364685 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2024 | SICONEX CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9996042.12 | 9996042.12
DIF240202384089 | Servicios | 0-2CD-12-089-24 | TECNOLURIK, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2999122 | 2999122.0
DIF240402494292 | Adquisiciones | AMA-DGODU-AD-OBRA-043/2024 | BRYAN ALEJANDRO ARELLANO ESPINOSA | ALCALDIA MILPA ALTA | 692500 | 692500.0
DIF240402494292 | Adquisiciones | AMA-DGODU-AD-OBRA-044/2024 | JOSE GABRIEL FLORES MURGA | ALCALDIA MILPA ALTA | 554290 | 554290.0
DIF240202364538 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-015/2024 | SHADOW CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 10196635.24 | 1.019663524E7
DIF240202365404 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2024 | CONSTRUCTORA CAISER, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2999992.06 | 2999992.06
DIF240202365404 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2024 | GRUPO PCS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 2997648.42 | 2997648.42
DIF240202369869 | Obra | AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2024 | INMU ZZE, S.A. DE C.V. | ALCALDIA MILPA ALTA | 9519481.4 | 9519481.4

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DIF240202365219 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
DIF240302411535 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 920 | 920 | 920 | 100
DIF240302415967 | 2024 | 5 | Metros lineales | 4100 | 4100 | 4100 | 100
DIF240402512384 | 2024 | 5 | Equipo de seguridad | 131 | 131 | 131 | 100
DIF240102349342 | 2024 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DIF240302413521 | 2024 | 5 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
DIF240202364681 | 2024 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
DIF240202365123 | 2024 | 5 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
DIF240202367427 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1600 | 1600 | 1600 | 100
DIF240202376247 | 2024 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DIF240102349226 | 2024 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DIF240202364685 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825 | 825 | 100
DIF240202384089 | 2024 | 5 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
DIF240402494292 | 2024 | 5 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
DIF240202364538 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850 | 850 | 100
DIF240202365404 | 2024 | 5 | Piezas | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DIF240202369869 | 2024 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".